## Orçamento Sintético - DES (hidden)
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais |  |  |  | Desconto |  |  | 0%
|  |  | Fórum de Apucarana - DESONERADO (23-04-2025) | SINAPI - 03/2025 - Paraná SBC - 04/2025 - Paraná ORSE - 01/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará |  |  | VARIADO |  |  | Desonerado
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%) | BDI | BDI Aplicável | Valor Unit com BDI |  |  | Custo Total com BDI |  |  | Valor Unit com BDI + Desc. |  |  | Custo Total com BDI + Desc.
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total |  |  |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | Administração Direta | [8 empty] | 51319.75 | 1.972% | [7 empty] | 64214.33 | [5 empty] | 64214.33
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 130 | 130.72 | 128.43 | 2.29 | 130.72 | 16695.9 | 297.7 | 16993.6 | 0.653% | BDI PADRÃO | 25.13% | 160.7 | 2.86 | 163.56 | 20891 | 371.8 | 21262.8 | 160.7 | 2.86 | 163.56 | 20891 | 371.8 | 21262.8
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 520 | 62.64 | 59.77 | 2.87 | 62.64 | 31080.4 | 1492.4 | 32572.8 | 1.252% | BDI PADRÃO | 25.13% | 74.79 | 3.59 | 78.38 | 38890.8 | 1866.8 | 40757.6 | 74.79 | 3.59 | 78.38 | 38890.8 | 1866.8 | 40757.6
1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.75 | 467.56 | 34.2 | 433.36 | 467.56 | 128.25 | 1625.1 | 1753.35 | 0.06738% | BDI PADRÃO | 25.13% | 42.79 | 542.26 | 585.05 | 160.46 | 2033.47 | 2193.93 | 42.79 | 542.26 | 585.05 | 160.46 | 2033.47 | 2193.93
2 |  |  | Demolição | [8 empty] | 233285.44 | 8.965% | [7 empty] | 291842.26 | [5 empty] | 291842.26
2.1 |  |  | Interno | [8 empty] | 177952.48 | 6.838% | [7 empty] | 222609.8 | [5 empty] | 222609.8
2.1.1 |  |  | Revestimentos Horizontais | [8 empty] | 118882.82 | 4.568% | [7 empty] | 148712.64 | [5 empty] | 148712.64
2.1.1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3825.51 | 28.4 | 19.15 | 9.25 | 28.4 | 73258.51 | 35385.97 | 108644.48 | 4.175% | BDI PADRÃO | 25.13% | 23.96 | 11.57 | 35.53 | 91659.21 | 44261.16 | 135920.37 | 23.96 | 11.57 | 35.53 | 91659.21 | 44261.16 | 135920.37
2.1.1.2 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2216.62 | 3.25 | 2.19 | 1.06 | 3.25 | 4854.39 | 2349.62 | 7204.01 | 0.2768% | BDI PADRÃO | 25.13% | 2.74 | 1.32 | 4.06 | 6073.53 | 2925.94 | 8999.47 | 2.74 | 1.32 | 4.06 | 6073.53 | 2925.94 | 8999.47
2.1.1.3 | 022237 | SBC | RETIRADA GRANITO EM PISO | m² | 41.6 | 26.97 | 17.96 | 9.01 | 26.97 | 747.13 | 374.82 | 1121.95 | 0.04311% | BDI PADRÃO | 25.13% | 22.47 | 11.27 | 33.74 | 934.75 | 468.83 | 1403.58 | 22.47 | 11.27 | 33.74 | 934.75 | 468.83 | 1403.58
2.1.1.4 | 022191 | SBC | RETIRADA DE RODAPES EM ARDOSIA | M | 24.6 | 22.58 | 15.27 | 7.31 | 22.58 | 375.64 | 179.82 | 555.46 | 0.02135% | BDI PADRÃO | 25.13% | 19.1 | 9.15 | 28.25 | 469.86 | 225.09 | 694.95 | 19.1 | 9.15 | 28.25 | 469.86 | 225.09 | 694.95
2.1.1.5 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 374.84 | 3.62 | 2.44 | 1.18 | 3.62 | 914.6 | 442.32 | 1356.92 | 0.05214% | BDI PADRÃO | 25.13% | 3.05 | 1.47 | 4.52 | 1143.26 | 551.01 | 1694.27 | 3.05 | 1.47 | 4.52 | 1143.26 | 551.01 | 1694.27
2.1.2 |  |  | Revestimentos Verticais | [8 empty] | 42311.19 | 1.626% | [7 empty] | 52930.05 | [5 empty] | 52930.05
2.1.2.1 | 12631 | ORSE | Retirada de divisória tipo naval | m² | 759.33 | 40.23 | 29.36 | 10.87 | 40.23 | 22293.92 | 8253.92 | 30547.84 | 1.174% | BDI PADRÃO | 25.13% | 36.73 | 13.6 | 50.33 | 27890.19 | 10326.88 | 38217.07 | 36.73 | 13.6 | 50.33 | 27890.19 | 10326.88 | 38217.07
2.1.2.2 | 022711 | SBC | RETIRADA DE PORTAS | UN | 32 | 120.84 | 82.8 | 38.04 | 120.84 | 2649.6 | 1217.28 | 3866.88 | 0.1486% | BDI PADRÃO | 25.13% | 103.6 | 47.6 | 151.2 | 3315.2 | 1523.2 | 4838.4 | 103.6 | 47.6 | 151.2 | 3315.2 | 1523.2 | 4838.4
2.1.2.3 | elétrica | Próprio | REMOÇÃO DE ELETROCALHA | M | 18.6 | 25.17 | 17.72 | 7.45 | 25.17 | 329.59 | 138.57 | 468.16 | 0.01799% | BDI PADRÃO | 25.13% | 22.17 | 9.32 | 31.49 | 412.36 | 173.35 | 585.71 | 22.17 | 9.32 | 31.49 | 412.36 | 173.35 | 585.71
2.1.2.4 | 7725 | ORSE | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m² | 696.84 | 10.66 | 6.98 | 3.68 | 10.66 | 4863.94 | 2564.37 | 7428.31 | 0.2855% | BDI PADRÃO | 25.13% | 8.73 | 4.6 | 13.33 | 6083.41 | 3205.46 | 9288.87 | 8.73 | 4.6 | 13.33 | 6083.41 | 3205.46 | 9288.87
2.1.3 |  |  | Esquadrias | [8 empty] | 16203.74 | 0.6227% | [7 empty] | 20273.07 | [5 empty] | 20273.07
2.1.3.1 | 022509 | SBC | RETIRADA JANELAS | m² | 152.86 | 61.03 | 40.94 | 20.09 | 61.03 | 6258.08 | 3070.96 | 9329.04 | 0.3585% | BDI PADRÃO | 25.13% | 51.22 | 25.14 | 76.36 | 7829.48 | 3842.9 | 11672.38 | 51.22 | 25.14 | 76.36 | 7829.48 | 3842.9 | 11672.38
2.1.3.2 | 29 | ORSE | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01 | m² | 411.4 | 16.01 | 8.73 | 7.28 | 16.01 | 3591.52 | 2994.99 | 6586.51 | 0.2531% | BDI PADRÃO | 25.13% | 10.92 | 9.11 | 20.03 | 4492.48 | 3747.86 | 8240.34 | 10.92 | 9.11 | 20.03 | 4492.48 | 3747.86 | 8240.34
2.1.3.3 | 022749 | SBC | RETIRADA CORRIMAO METALICO | M | 41.95 | 6.87 | 4.5 | 2.37 | 6.87 | 188.77 | 99.42 | 288.19 | 0.01107% | BDI PADRÃO | 25.13% | 5.63 | 2.96 | 8.59 | 236.17 | 124.18 | 360.35 | 5.63 | 2.96 | 8.59 | 236.17 | 124.18 | 360.35
2.1.4 |  |  | Banheiros para acessibilidade | [8 empty] | 554.73 | 0.02132% | [7 empty] | 694.04 | [5 empty] | 694.04
2.1.4.1 | 3254 | ORSE | Remoção de válvula de descarga | un | 2 | 173.73 | 122.05 | 51.68 | 173.73 | 244.1 | 103.36 | 347.46 | 0.01335% | BDI PADRÃO | 25.13% | 152.72 | 64.66 | 217.38 | 305.44 | 129.32 | 434.76 | 152.72 | 64.66 | 217.38 | 305.44 | 129.32 | 434.76
2.1.4.2 | 022736 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA LOUCA SANITARIA | UN | 4 | 26.25 | 18.04 | 8.21 | 26.25 | 72.16 | 32.84 | 105 | 0.004035% | BDI PADRÃO | 25.13% | 22.57 | 10.27 | 32.84 | 90.28 | 41.08 | 131.36 | 22.57 | 10.27 | 32.84 | 90.28 | 41.08 | 131.36
2.1.4.3 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 11.46 | 7.81 | 3.65 | 11.46 | 31.24 | 14.6 | 45.84 | 0.001762% | BDI PADRÃO | 25.13% | 9.77 | 4.56 | 14.33 | 39.08 | 18.24 | 57.32 | 9.77 | 4.56 | 14.33 | 39.08 | 18.24 | 57.32
2.1.4.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.8 | 70.54 | 47.07 | 23.47 | 70.54 | 37.65 | 18.78 | 56.43 | 0.002169% | BDI PADRÃO | 25.13% | 58.89 | 29.37 | 88.26 | 47.11 | 23.49 | 70.6 | 58.89 | 29.37 | 88.26 | 47.11 | 23.49 | 70.6
2.2 |  |  | Externo | [8 empty] | 55332.96 | 2.126% | [7 empty] | 69232.46 | [5 empty] | 69232.46
2.2.1 |  |  | Térreo - Externo | [8 empty] | 218.38 | 0.008392% | [7 empty] | 273.26 | [5 empty] | 273.26
2.2.1.1 | 022098 | SBC | DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 20cm COM MARTELETE ELETRICO | m³ | 0.92 | 237.38 | 193.15 | 44.23 | 237.38 | 177.69 | 40.69 | 218.38 | 0.008392% | BDI PADRÃO | 25.13% | 241.68 | 55.35 | 297.03 | 222.34 | 50.92 | 273.26 | 241.68 | 55.35 | 297.03 | 222.34 | 50.92 | 273.26
2.2.2 |  |  | Fachadas | [8 empty] | 42255.9 | 1.624% | [7 empty] | 52869.72 | [5 empty] | 52869.72
2.2.2.1 | 29 | ORSE | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01 | m² | 293.29 | 16.01 | 8.73 | 7.28 | 16.01 | 2560.42 | 2135.15 | 4695.57 | 0.1804% | BDI PADRÃO | 25.13% | 10.92 | 9.11 | 20.03 | 3202.72 | 2671.87 | 5874.59 | 10.92 | 9.11 | 20.03 | 3202.72 | 2671.87 | 5874.59
2.2.2.2 | 7725 | ORSE | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m² | 189.38 | 10.66 | 6.98 | 3.68 | 10.66 | 1321.87 | 696.92 | 2018.79 | 0.07758% | BDI PADRÃO | 25.13% | 8.73 | 4.6 | 13.33 | 1653.28 | 871.15 | 2524.43 | 8.73 | 4.6 | 13.33 | 1653.28 | 871.15 | 2524.43
2.2.2.3 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 1591.65 | 22.33 | 14.73 | 7.6 | 22.33 | 23445 | 12096.54 | 35541.54 | 1.366% | BDI PADRÃO | 25.13% | 18.43 | 9.51 | 27.94 | 29334.1 | 15136.6 | 44470.7 | 18.43 | 9.51 | 27.94 | 29334.1 | 15136.6 | 44470.7
2.2.3 |  |  | Estacionamento | [8 empty] | 6698.7 | 0.2574% | [7 empty] | 8381.88 | [5 empty] | 8381.88
2.2.3.1 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 54 | 124.05 | 52.31 | 71.74 | 124.05 | 2824.74 | 3873.96 | 6698.7 | 0.2574% | BDI PADRÃO | 25.13% | 65.45 | 89.77 | 155.22 | 3534.3 | 4847.58 | 8381.88 | 65.45 | 89.77 | 155.22 | 3534.3 | 4847.58 | 8381.88
2.2.4 |  |  | Telhado | [8 empty] | 6159.98 | 0.2367% | [7 empty] | 7707.6 | [5 empty] | 7707.6
2.2.4.1 | 4943 | ORSE | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m² | 292.73 | 14.01 | 9.42 | 4.59 | 14.01 | 2757.51 | 1343.63 | 4101.14 | 0.1576% | BDI PADRÃO | 25.13% | 11.78 | 5.75 | 17.53 | 3448.35 | 1683.2 | 5131.55 | 11.78 | 5.75 | 17.53 | 3448.35 | 1683.2 | 5131.55
2.2.4.2 | 7218 | ORSE | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m² | 199.4 | 10.31 | 7 | 3.31 | 10.31 | 1395.8 | 660.01 | 2055.81 | 0.079% | BDI PADRÃO | 25.13% | 8.75 | 4.15 | 12.9 | 1744.75 | 827.51 | 2572.26 | 8.75 | 4.15 | 12.9 | 1744.75 | 827.51 | 2572.26
2.2.4.3 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.051 | 59.45 | 9.01 | 50.44 | 59.45 | 0.45 | 2.58 | 3.03 | 0.0001164% | BDI PADRÃO | 25.13% | 11.27 | 63.11 | 74.38 | 0.57 | 3.22 | 3.79 | 11.27 | 63.11 | 74.38 | 0.57 | 3.22 | 3.79
3 |  |  | Instalações e Serviços | [8 empty] | 2307106.71 | 88.66% | [7 empty] | 2880579.46 | [5 empty] | 2880579.46
3.1 |  |  | Interno | [8 empty] | 1762471.05 | 67.73% | [7 empty] | 2205162.5 | [5 empty] | 2205162.5
3.1.1 |  |  | Revestimentos Horizontais | [8 empty] | 1159647.71 | 44.56% | [7 empty] | 1451034.33 | [5 empty] | 1451034.33
3.1.1.1 | 12442 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03 | m² | 3666.51 | 235.47 | 21.98 | 213.49 | 235.47 | 80589.88 | 782763.22 | 863353.1 | 33.18% | BDI PADRÃO | 25.13% | 27.5 | 267.14 | 294.64 | 100829.02 | 979471.48 | 1080300.5 | 27.5 | 267.14 | 294.64 | 100829.02 | 979471.48 | 1080300.5
3.1.1.2 | Forum | Próprio | Rodapé em porcelanato dimensões 90x90 polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | M | 2216.56 | 61.88 | 2.76 | 59.12 | 61.88 | 6117.7 | 131043.03 | 137160.73 | 5.271% | BDI PADRÃO | 25.13% | 3.45 | 73.98 | 77.43 | 7647.13 | 163981.11 | 171628.24 | 3.45 | 73.98 | 77.43 | 7647.13 | 163981.11 | 171628.24
3.1.1.3 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 160.37 | 474.35 | 43.49 | 430.86 | 474.35 | 6974.49 | 69097.01 | 76071.5 | 2.923% | BDI PADRÃO | 25.13% | 54.41 | 539.14 | 593.55 | 8725.73 | 86461.88 | 95187.61 | 54.41 | 539.14 | 593.55 | 8725.73 | 86461.88 | 95187.61
3.1.1.4 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 65.5 | 87.25 | 10.94 | 76.31 | 87.25 | 716.57 | 4998.3 | 5714.87 | 0.2196% | BDI PADRÃO | 25.13% | 13.68 | 95.49 | 109.17 | 896.04 | 6254.59 | 7150.63 | 13.68 | 95.49 | 109.17 | 896.04 | 6254.59 | 7150.63
3.1.1.5 | 170301 | SBC | APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | m² | 44.51 | 9.24 | 6.05 | 3.19 | 9.24 | 269.28 | 141.99 | 411.27 | 0.0158% | BDI PADRÃO | 25.13% | 7.57 | 3.99 | 11.56 | 336.94 | 177.59 | 514.53 | 7.57 | 3.99 | 11.56 | 336.94 | 177.59 | 514.53
3.1.1.6 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 374.84 | 52.94 | 26.22 | 26.72 | 52.94 | 9828.3 | 10015.72 | 19844.02 | 0.7626% | BDI PADRÃO | 25.13% | 32.8 | 33.44 | 66.24 | 12294.75 | 12534.65 | 24829.4 | 32.8 | 33.44 | 66.24 | 12294.75 | 12534.65 | 24829.4
3.1.1.7 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 374.84 | 5.59 | 2.8 | 2.79 | 5.59 | 1049.55 | 1045.8 | 2095.35 | 0.08052% | BDI PADRÃO | 25.13% | 3.5 | 3.49 | 6.99 | 1311.94 | 1308.19 | 2620.13 | 3.5 | 3.49 | 6.99 | 1311.94 | 1308.19 | 2620.13
3.1.1.8 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3813.93 | 14.42 | 6.89 | 7.53 | 14.42 | 26277.97 | 28718.9 | 54996.87 | 2.113% | BDI PADRÃO | 25.13% | 8.62 | 9.42 | 18.04 | 32876.07 | 35927.22 | 68803.29 | 8.62 | 9.42 | 18.04 | 32876.07 | 35927.22 | 68803.29
3.1.2 |  |  | Revestimentos Verticais | [8 empty] | 427998.03 | 16.45% | [7 empty] | 535371.89 | [5 empty] | 535371.89
3.1.2.1 | 104718 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 996.48 | 129.74 | 20.57 | 109.17 | 129.74 | 20497.59 | 108785.72 | 129283.31 | 4.968% | BDI PADRÃO | 25.13% | 25.73 | 136.61 | 162.34 | 25639.43 | 136129.13 | 161768.56 | 25.73 | 136.61 | 162.34 | 25639.43 | 136129.13 | 161768.56
3.1.2.2 | APUCARANA.LA-DE-ROCHA | Próprio | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL | m² | 799.65 | 32.53 | 1.75 | 30.78 | 32.53 | 1399.38 | 24613.23 | 26012.61 | 0.9996% | BDI PADRÃO | 25.13% | 2.18 | 38.52 | 40.7 | 1743.23 | 30802.52 | 32545.75 | 2.18 | 38.52 | 40.7 | 1743.23 | 30802.52 | 32545.75
3.1.2.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 679.39 | 22.32 | 10.96 | 11.36 | 22.32 | 7446.11 | 7717.87 | 15163.98 | 0.5827% | BDI PADRÃO | 25.13% | 13.71 | 14.21 | 27.92 | 9314.43 | 9654.13 | 18968.56 | 13.71 | 14.21 | 27.92 | 9314.43 | 9654.13 | 18968.56
3.1.2.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1599.3 | 4.43 | 2.01 | 2.42 | 4.43 | 3214.59 | 3870.3 | 7084.89 | 0.2723% | BDI PADRÃO | 25.13% | 2.51 | 3.03 | 5.54 | 4014.24 | 4845.88 | 8860.12 | 2.51 | 3.03 | 5.54 | 4014.24 | 4845.88 | 8860.12
3.1.2.5 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 21646.78 | 11.57 | 4.94 | 6.63 | 11.57 | 106935.09 | 143518.15 | 250453.24 | 9.625% | BDI PADRÃO | 25.13% | 6.18 | 8.29 | 14.47 | 133777.1 | 179451.8 | 313228.9 | 6.18 | 8.29 | 14.47 | 133777.1 | 179451.8 | 313228.9
3.1.3 |  |  | Esquadrias | [8 empty] | 158700.68 | 6.099% | [7 empty] | 198579.78 | [5 empty] | 198579.78
3.1.3.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 25 | 1276.53 | 256.16 | 1020.37 | 1276.53 | 6404 | 25509.25 | 31913.25 | 1.226% | BDI PADRÃO | 25.13% | 320.53 | 1276.79 | 1597.32 | 8013.25 | 31919.75 | 39933 | 320.53 | 1276.79 | 1597.32 | 8013.25 | 31919.75 | 39933
3.1.3.2 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 558.04 | 29.37 | 14.01 | 15.36 | 29.37 | 7818.14 | 8571.49 | 16389.63 | 0.6298% | BDI PADRÃO | 25.13% | 17.53 | 19.22 | 36.75 | 9782.44 | 10725.53 | 20507.97 | 17.53 | 19.22 | 36.75 | 9782.44 | 10725.53 | 20507.97
3.1.3.3 | 9635 | ORSE | Esquadria de alumínio tubular | m² | 152.86 | 392.78 | 51.1 | 341.68 | 392.78 | 7811.14 | 52229.21 | 60040.35 | 2.307% | BDI PADRÃO | 25.13% | 63.94 | 427.54 | 491.48 | 9773.86 | 65353.77 | 75127.63 | 63.94 | 427.54 | 491.48 | 9773.86 | 65353.77 | 75127.63
3.1.3.4 | 102164 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 113.24 | 301.05 | 26.25 | 274.8 | 301.05 | 2972.55 | 31118.35 | 34090.9 | 1.31% | BDI PADRÃO | 25.13% | 32.84 | 343.86 | 376.7 | 3718.8 | 38938.7 | 42657.5 | 32.84 | 343.86 | 376.7 | 3718.8 | 38938.7 | 42657.5
3.1.3.5 | 5070 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1 | m² | 79.26 | 32.45 | 9.97 | 22.48 | 32.45 | 790.22 | 1781.76 | 2571.98 | 0.09884% | BDI PADRÃO | 25.13% | 12.47 | 28.13 | 40.6 | 988.37 | 2229.58 | 3217.95 | 12.47 | 28.13 | 40.6 | 988.37 | 2229.58 | 3217.95
3.1.3.6 | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 41.95 | 326.45 | 42.17 | 284.28 | 326.45 | 1769.03 | 11925.54 | 13694.57 | 0.5263% | BDI PADRÃO | 25.13% | 52.76 | 355.72 | 408.48 | 2213.28 | 14922.45 | 17135.73 | 52.76 | 355.72 | 408.48 | 2213.28 | 14922.45 | 17135.73
3.1.4 |  |  | Banheiros para acessibilidade | [8 empty] | 16124.63 | 0.6196% | [7 empty] | 20176.5 | [5 empty] | 20176.5
3.1.4.1 | 120033 | SBC | AZULEJO 30x60cm BOLD ANTARTIDA PORTOBELLO | m² | 43.58 | 123.81 | 36.5 | 87.31 | 123.81 | 1590.67 | 3804.96 | 5395.63 | 0.2073% | BDI PADRÃO | 25.13% | 45.67 | 109.25 | 154.92 | 1990.29 | 4761.12 | 6751.41 | 45.67 | 109.25 | 154.92 | 1990.29 | 4761.12 | 6751.41
3.1.4.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1370.6 | 260.79 | 1109.81 | 1370.6 | 521.58 | 2219.62 | 2741.2 | 0.1053% | BDI PADRÃO | 25.13% | 326.32 | 1388.71 | 1715.03 | 652.64 | 2777.42 | 3430.06 | 326.32 | 1388.71 | 1715.03 | 652.64 | 2777.42 | 3430.06
3.1.4.3 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 9.45 | 29.37 | 14.01 | 15.36 | 29.37 | 132.39 | 145.15 | 277.54 | 0.01067% | BDI PADRÃO | 25.13% | 17.53 | 19.22 | 36.75 | 165.65 | 181.63 | 347.28 | 17.53 | 19.22 | 36.75 | 165.65 | 181.63 | 347.28
3.1.4.4 | 202332 | SBC | PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm | UN | 4 | 232.17 | 16.12 | 216.05 | 232.17 | 64.48 | 864.2 | 928.68 | 0.03569% | BDI PADRÃO | 25.13% | 20.17 | 270.34 | 290.51 | 80.68 | 1081.36 | 1162.04 | 20.17 | 270.34 | 290.51 | 80.68 | 1081.36 | 1162.04
3.1.4.5 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 892.05 | 38.13 | 853.92 | 892.05 | 76.26 | 1707.84 | 1784.1 | 0.06856% | BDI PADRÃO | 25.13% | 47.71 | 1068.51 | 1116.22 | 95.42 | 2137.02 | 2232.44 | 47.71 | 1068.51 | 1116.22 | 95.42 | 2137.02 | 2232.44
3.1.4.6 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 233.29 | 28.57 | 204.72 | 233.29 | 114.28 | 818.88 | 933.16 | 0.03586% | BDI PADRÃO | 25.13% | 35.74 | 256.17 | 291.91 | 142.96 | 1024.68 | 1167.64 | 35.74 | 256.17 | 291.91 | 142.96 | 1024.68 | 1167.64
3.1.4.7 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 252.39 | 28.57 | 223.82 | 252.39 | 57.14 | 447.64 | 504.78 | 0.0194% | BDI PADRÃO | 25.13% | 35.74 | 280.07 | 315.81 | 71.48 | 560.14 | 631.62 | 35.74 | 280.07 | 315.81 | 71.48 | 560.14 | 631.62
3.1.4.8 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 233.29 | 28.57 | 204.72 | 233.29 | 57.14 | 409.44 | 466.58 | 0.01793% | BDI PADRÃO | 25.13% | 35.74 | 256.17 | 291.91 | 71.48 | 512.34 | 583.82 | 35.74 | 256.17 | 291.91 | 71.48 | 512.34 | 583.82
3.1.4.9 | 9703 | ORSE | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 2 | 705.98 | 4.43 | 701.55 | 705.98 | 8.86 | 1403.1 | 1411.96 | 0.05426% | BDI PADRÃO | 25.13% | 5.54 | 877.85 | 883.39 | 11.08 | 1755.7 | 1766.78 | 5.54 | 877.85 | 883.39 | 11.08 | 1755.7 | 1766.78
3.1.4.10 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | m² | 0.42 | 521.05 | 31.02 | 490.03 | 521.05 | 13.02 | 205.82 | 218.84 | 0.00841% | BDI PADRÃO | 25.13% | 38.81 | 613.17 | 651.98 | 16.3 | 257.53 | 273.83 | 38.81 | 613.17 | 651.98 | 16.3 | 257.53 | 273.83
3.1.4.11 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 268.23 | 26.52 | 241.71 | 268.23 | 53.04 | 483.42 | 536.46 | 0.02062% | BDI PADRÃO | 25.13% | 33.18 | 302.45 | 335.63 | 66.36 | 604.9 | 671.26 | 33.18 | 302.45 | 335.63 | 66.36 | 604.9 | 671.26
3.1.4.12 | 202125 | SBC | ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD | UN | 2 | 462.85 | 32.35 | 430.5 | 462.85 | 64.7 | 861 | 925.7 | 0.03557% | BDI PADRÃO | 25.13% | 40.47 | 538.69 | 579.16 | 80.94 | 1077.38 | 1158.32 | 40.47 | 538.69 | 579.16 | 80.94 | 1077.38 | 1158.32
3.2 |  |  | Externo | [8 empty] | 543682.56 | 20.89% | [7 empty] | 674224.38 | [5 empty] | 674224.38
3.2.1 |  |  | Térreo - Externo | [8 empty] | 12217.69 | 0.4695% | [7 empty] | 15287.86 | [5 empty] | 15287.86
3.2.1.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 12.9 | 82.58 | 16.24 | 66.34 | 82.58 | 209.49 | 855.79 | 1065.28 | 0.04094% | BDI PADRÃO | 25.13% | 20.32 | 83.01 | 103.33 | 262.12 | 1070.83 | 1332.95 | 20.32 | 83.01 | 103.33 | 262.12 | 1070.83 | 1332.95
3.2.1.2 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 763.11 | 114.14 | 648.97 | 763.11 | 114.14 | 648.97 | 763.11 | 0.02933% | BDI PADRÃO | 25.13% | 142.82 | 812.05 | 954.87 | 142.82 | 812.05 | 954.87 | 142.82 | 812.05 | 954.87 | 142.82 | 812.05 | 954.87
3.2.1.3 | C.ATA.ESQV.20 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 100 x 210CM, E= 10MM, COMPLETA COM FERRAGEM (COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA, COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA HIDRÁULICA, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2246.1 | 34.88 | 2211.22 | 2246.1 | 69.76 | 4422.44 | 4492.2 | 0.1726% | BDI PADRÃO | 25.13% | 43.64 | 2766.9 | 2810.54 | 87.28 | 5533.8 | 5621.08 | 43.64 | 2766.9 | 2810.54 | 87.28 | 5533.8 | 5621.08
3.2.1.4 | 150306 | SBC | VIDRO LISO INCOLOR 10mm COM BAGUETE NEOPRENE | m² | 8.5 | 552.86 | 52.49 | 500.37 | 552.86 | 446.16 | 4253.15 | 4699.31 | 0.1806% | BDI PADRÃO | 25.13% | 65.68 | 626.11 | 691.79 | 558.28 | 5321.93 | 5880.21 | 65.68 | 626.11 | 691.79 | 558.28 | 5321.93 | 5880.21
3.2.1.5 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 7.2 | 166.36 | 14.59 | 151.77 | 166.36 | 105.04 | 1092.75 | 1197.79 | 0.04603% | BDI PADRÃO | 25.13% | 18.25 | 189.91 | 208.16 | 131.4 | 1367.35 | 1498.75 | 18.25 | 189.91 | 208.16 | 131.4 | 1367.35 | 1498.75
3.2.2 |  |  | Rampa Externa | [8 empty] | 14317.66 | 0.5502% | [7 empty] | 17915.46 | [5 empty] | 17915.46
3.2.2.1 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 5.85 | 79.85 | 0.85 | 79 | 79.85 | 4.97 | 462.15 | 467.12 | 0.01795% | BDI PADRÃO | 25.13% | 1.06 | 98.85 | 99.91 | 6.2 | 578.27 | 584.47 | 1.06 | 98.85 | 99.91 | 6.2 | 578.27 | 584.47
3.2.2.2 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 9.7725 | 126.82 | 48.75 | 78.07 | 126.82 | 476.4 | 762.94 | 1239.34 | 0.04763% | BDI PADRÃO | 25.13% | 61 | 97.68 | 158.68 | 596.12 | 954.58 | 1550.7 | 61 | 97.68 | 158.68 | 596.12 | 954.58 | 1550.7
3.2.2.3 | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 12.4 | 326.45 | 42.17 | 284.28 | 326.45 | 522.9 | 3525.08 | 4047.98 | 0.1556% | BDI PADRÃO | 25.13% | 52.76 | 355.72 | 408.48 | 654.22 | 4410.93 | 5065.15 | 52.76 | 355.72 | 408.48 | 654.22 | 4410.93 | 5065.15
3.2.2.4 | 13030 | ORSE | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 2 | 4281.61 | 998.41 | 3283.2 | 4281.61 | 1996.82 | 6566.4 | 8563.22 | 0.3291% | BDI PADRÃO | 25.13% | 1249.31 | 4108.26 | 5357.57 | 2498.62 | 8216.52 | 10715.14 | 1249.31 | 4108.26 | 5357.57 | 2498.62 | 8216.52 | 10715.14
3.2.3 |  |  | Fachadas | [8 empty] | 25657.39 | 0.986% | [7 empty] | 32103.58 | [5 empty] | 32103.58
3.2.3.1 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 1591.65 | 16.12 | 6.96 | 9.16 | 16.12 | 11077.88 | 14579.51 | 25657.39 | 0.986% | BDI PADRÃO | 25.13% | 8.7 | 11.47 | 20.17 | 13847.35 | 18256.23 | 32103.58 | 8.7 | 11.47 | 20.17 | 13847.35 | 18256.23 | 32103.58
3.2.4 |  |  | Estacionamento | [8 empty] | 331465.28 | 12.74% | [7 empty] | 408686.01 | [5 empty] | 408686.01
3.2.4.1 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 5.85 | 79.85 | 0.85 | 79 | 79.85 | 4.97 | 462.15 | 467.12 | 0.01795% | BDI PADRÃO | 25.13% | 1.06 | 98.85 | 99.91 | 6.2 | 578.27 | 584.47 | 1.06 | 98.85 | 99.91 | 6.2 | 578.27 | 584.47
3.2.4.2 | 103915 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | m² | 1047 | 153.19 | 13.02 | 140.17 | 153.19 | 13631.94 | 146757.99 | 160389.93 | 6.164% | BDI PADRÃO | 25.13% | 16.29 | 175.39 | 191.68 | 17055.63 | 183633.33 | 200688.96 | 16.29 | 175.39 | 191.68 | 17055.63 | 183633.33 | 200688.96
3.2.4.3 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 99.54 | 10.05 | 0.43 | 9.62 | 10.05 | 42.8 | 957.57 | 1000.37 | 0.03844% | BDI PADRÃO | 25.13% | 0.53 | 12.04 | 12.57 | 52.75 | 1198.46 | 1251.21 | 0.53 | 12.04 | 12.57 | 52.75 | 1198.46 | 1251.21
3.2.4.4 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 207.2 | 9.22 | 0.23 | 8.99 | 9.22 | 47.65 | 1862.73 | 1910.38 | 0.07341% | BDI PADRÃO | 25.13% | 0.28 | 11.25 | 11.53 | 58.01 | 2331 | 2389.01 | 0.28 | 11.25 | 11.53 | 58.01 | 2331 | 2389.01
3.2.4.5 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.48 | 505.42 | 72.43 | 432.99 | 505.42 | 34.76 | 207.84 | 242.6 | 0.009323% | BDI PADRÃO | 25.13% | 90.63 | 541.8 | 632.43 | 43.5 | 260.06 | 303.56 | 90.63 | 541.8 | 632.43 | 43.5 | 260.06 | 303.56
3.2.4.6 | 071360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | kg | 2146.961 | 28.1 | 12.02 | 16.08 | 28.1 | 25806.47 | 34523.13 | 60329.6 | 2.318% | BDI DIFERENCIADO | 15.19% | 13.84 | 18.52 | 32.36 | 29713.94 | 39761.71 | 69475.65 | 13.84 | 18.52 | 32.36 | 29713.94 | 39761.71 | 69475.65
3.2.4.7 | 11849 | ORSE | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicaçãode 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m² | 130.262 | 50.15 | 19.96 | 30.19 | 50.15 | 2600.02 | 3932.61 | 6532.63 | 0.251% | BDI PADRÃO | 25.13% | 24.97 | 37.78 | 62.75 | 3252.64 | 4921.3 | 8173.94 | 24.97 | 37.78 | 62.75 | 3252.64 | 4921.3 | 8173.94
3.2.4.8 | 7808 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfíciesmetálicas - R1 | m² | 82.69 | 27.07 | 13.31 | 13.76 | 27.07 | 1100.6 | 1137.81 | 2238.41 | 0.08602% | BDI PADRÃO | 25.13% | 16.65 | 17.22 | 33.87 | 1376.78 | 1423.93 | 2800.71 | 16.65 | 17.22 | 33.87 | 1376.78 | 1423.93 | 2800.71
3.2.4.9 | 9961 | ORSE | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² | 360 | 83.42 | 16.76 | 66.66 | 83.42 | 6033.6 | 23997.6 | 30031.2 | 1.154% | BDI PADRÃO | 25.13% | 20.97 | 83.41 | 104.38 | 7549.2 | 30027.6 | 37576.8 | 20.97 | 83.41 | 104.38 | 7549.2 | 30027.6 | 37576.8
3.2.4.10 | 4653 | ORSE | Pintura de proteção ou acabamento com 02 demão de fundo selante à base de resina epóxi - REVRAN TLS - RENNER ou similar | m² | 720 | 29.38 | 13.31 | 16.07 | 29.38 | 9583.2 | 11570.4 | 21153.6 | 0.8129% | BDI PADRÃO | 25.13% | 16.65 | 20.11 | 36.76 | 11988 | 14479.2 | 26467.2 | 16.65 | 20.11 | 36.76 | 11988 | 14479.2 | 26467.2
3.2.4.11 | 5056 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos detinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1 | m² | 720 | 64.98 | 19.96 | 45.02 | 64.98 | 14371.2 | 32414.4 | 46785.6 | 1.798% | BDI PADRÃO | 25.13% | 24.97 | 56.33 | 81.3 | 17978.4 | 40557.6 | 58536 | 24.97 | 56.33 | 81.3 | 17978.4 | 40557.6 | 58536
3.2.4.12 | 00040839 | SINAPI | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 2 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 204 | 204 | 0.007839% | BDI DIFERENCIADO | 15.19% | 0 | 117.49 | 117.49 | 0 | 234.98 | 234.98 | 0 | 117.49 | 117.49 | 0 | 234.98 | 234.98
3.2.4.13 | 11072 | ORSE | Arruela lisa de 3/8" | un | 384 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 46.08 | 46.08 | 0.001771% | BDI DIFERENCIADO | 15.19% | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 49.92 | 49.92 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 49.92 | 49.92
3.2.4.14 | 00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 192 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 38.4 | 38.4 | 0.001476% | BDI DIFERENCIADO | 15.19% | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 44.16 | 44.16 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 44.16 | 44.16
3.2.4.15 | 7872 | ORSE | Arruela de pressão 1/2" | un | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 64 | 0.002459% | BDI DIFERENCIADO | 15.19% | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 73.6 | 73.6 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 73.6 | 73.6
3.2.4.16 | 00004339 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 64 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 31.36 | 31.36 | 0.001205% | BDI DIFERENCIADO | 15.19% | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 35.84 | 35.84 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 35.84 | 35.84
3.2.5 |  |  | Telhado | [8 empty] | 160024.54 | 6.149% | [7 empty] | 200231.47 | [5 empty] | 200231.47
3.2.5.1 | 100142 | SBC | TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 | m² | 292.73 | 297.16 | 5.03 | 292.13 | 297.16 | 1472.43 | 85515.21 | 86987.64 | 3.343% | BDI PADRÃO | 25.13% | 6.29 | 365.54 | 371.83 | 1841.27 | 107004.52 | 108845.79 | 6.29 | 365.54 | 371.83 | 1841.27 | 107004.52 | 108845.79
3.2.5.2 | 4653 | ORSE | Pintura de proteção ou acabamento com 02 demão de fundo selante à base de resina epóxi - REVRAN TLS - RENNER ou similar | m² | 292.73 | 29.38 | 13.31 | 16.07 | 29.38 | 3896.23 | 4704.17 | 8600.4 | 0.3305% | BDI PADRÃO | 25.13% | 16.65 | 20.11 | 36.76 | 4873.95 | 5886.8 | 10760.75 | 16.65 | 20.11 | 36.76 | 4873.95 | 5886.8 | 10760.75
3.2.5.3 | 5056 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos detinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1 | m² | 292.73 | 64.98 | 19.96 | 45.02 | 64.98 | 5842.89 | 13178.7 | 19021.59 | 0.731% | BDI PADRÃO | 25.13% | 24.97 | 56.33 | 81.3 | 7309.46 | 16489.48 | 23798.94 | 24.97 | 56.33 | 81.3 | 7309.46 | 16489.48 | 23798.94
3.2.5.4 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 199.4 | 227.65 | 42.85 | 184.8 | 227.65 | 8544.29 | 36849.12 | 45393.41 | 1.744% | BDI PADRÃO | 25.13% | 53.61 | 231.24 | 284.85 | 10689.83 | 46109.26 | 56799.09 | 53.61 | 231.24 | 284.85 | 10689.83 | 46109.26 | 56799.09
3.2.5.5 | 102707 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 0.8 | 26.88 | 4.27 | 22.61 | 26.88 | 3.41 | 18.09 | 21.5 | 0.0008262% | BDI PADRÃO | 25.13% | 5.34 | 28.29 | 33.63 | 4.27 | 22.63 | 26.9 | 5.34 | 28.29 | 33.63 | 4.27 | 22.63 | 26.9
3.3 |  |  | Elétrica | [8 empty] | 953.1 | 0.03663% | [7 empty] | 1192.58 | [5 empty] | 1192.58
3.3.1 | 104479 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022 | UN | 6 | 145.78 | 57.82 | 87.96 | 145.78 | 346.92 | 527.76 | 874.68 | 0.03361% | BDI PADRÃO | 25.13% | 72.35 | 110.06 | 182.41 | 434.1 | 660.36 | 1094.46 | 72.35 | 110.06 | 182.41 | 434.1 | 660.36 | 1094.46
3.3.2 | 11418 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com placa | un | 2 | 39.21 | 8.51 | 30.7 | 39.21 | 17.02 | 61.4 | 78.42 | 0.003014% | BDI PADRÃO | 25.13% | 10.64 | 38.42 | 49.06 | 21.28 | 76.84 | 98.12 | 10.64 | 38.42 | 49.06 | 21.28 | 76.84 | 98.12
4 |  |  | Descarte e outros | [8 empty] | 10529.62 | 0.4046% | [7 empty] | 12609.92 | [5 empty] | 12609.92
4.1 | 018506 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 9,0 METROS | UN | 6 | 542.87 | 173.16 | 369.71 | 542.87 | 1038.96 | 2218.26 | 3257.22 | 0.1252% | BDI PADRÃO | 25.13% | 216.67 | 462.62 | 679.29 | 1300.02 | 2775.72 | 4075.74 | 216.67 | 462.62 | 679.29 | 1300.02 | 2775.72 | 4075.74
4.2 | 018505 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 6,0 METROS | UN | 4 | 398.5 | 138.54 | 259.96 | 398.5 | 554.16 | 1039.84 | 1594 | 0.06125% | BDI PADRÃO | 25.13% | 173.35 | 325.29 | 498.64 | 693.4 | 1301.16 | 1994.56 | 173.35 | 325.29 | 498.64 | 693.4 | 1301.16 | 1994.56
4.3 | 10039 | ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 189.28 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 5678.4 | 5678.4 | 0.2182% | BDI DIFERENCIADO | 15.19% | 0 | 34.55 | 34.55 | 0 | 6539.62 | 6539.62 | 0 | 34.55 | 34.55 | 0 | 6539.62 | 6539.62
[9 empty] | Totais -> | 614.731,09 | 1.987.510,43 | 2.602.241,52
[9 empty] | Total sem BDI |  | 2602241.52
[9 empty] | Total do BDI |  | 0
[9 empty] | Total Geral |  | 2602241.52
_______________________________________________________________ Divisão de Obras Setor de Engenharia | [21 empty] | VALOR A CONTRATAR (VC): |  |  |  |  | 3249245.97

## 01 - Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais |  |  |  | Desconto |  |  | 0%
|  |  | Fórum de Apucarana - NÃO DESONERADO (23-04-2025) | SINAPI - 03/2025 - Paraná SBC - 04/2025 - Paraná ORSE - 01/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará |  |  | VARIADO |  |  | Não Desonerado
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%) | BDI | BDI Aplicável | Valor Unit com BDI |  |  | Custo Total com BDI |  |  | Valor Unit com BDI + Desc. |  |  | Custo Total com BDI + Desc.
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total |  |  |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | Administração Direta | [8 empty] | 56995.1 | 2.131% | [7 empty] | 68670.06 | [5 empty] | 68670.06
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 130 | 145.94 | 143.65 | 2.29 | 145.94 | 18674.5 | 297.7 | 18972.2 | 0.7093% | BDI PADRÃO | 20.49% | 173.08 | 2.76 | 175.84 | 22500.4 | 358.8 | 22859.2 | 173.08 | 2.76 | 175.84 | 22500.4 | 358.8 | 22859.2
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 520 | 69.72 | 66.85 | 2.87 | 69.72 | 34762 | 1492.4 | 36254.4 | 1.355% | BDI PADRÃO | 20.49% | 80.54 | 3.46 | 84 | 41880.8 | 1799.2 | 43680 | 80.54 | 3.46 | 84 | 41880.8 | 1799.2 | 43680
1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.75 | 471.6 | 38.24 | 433.36 | 471.6 | 143.4 | 1625.1 | 1768.5 | 0.06611% | BDI PADRÃO | 20.49% | 46.07 | 522.16 | 568.23 | 172.76 | 1958.1 | 2130.86 | 46.07 | 522.16 | 568.23 | 172.76 | 1958.1 | 2130.86
2 |  |  | Demolição | [8 empty] | 251604.84 | 9.406% | [7 empty] | 303097.7 | [5 empty] | 303097.7
2.1 |  |  | Interno | [8 empty] | 192226.44 | 7.186% | [7 empty] | 231572.8 | [5 empty] | 231572.8
2.1.1 |  |  | Revestimentos Horizontais | [8 empty] | 128362.48 | 4.799% | [7 empty] | 154631.04 | [5 empty] | 154631.04
2.1.1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3825.51 | 30.67 | 21.41 | 9.26 | 30.67 | 81904.16 | 35424.23 | 117328.39 | 4.386% | BDI PADRÃO | 20.49% | 25.79 | 11.16 | 36.95 | 98659.9 | 42692.69 | 141352.59 | 25.79 | 11.16 | 36.95 | 98659.9 | 42692.69 | 141352.59
2.1.1.2 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2216.62 | 3.5 | 2.45 | 1.05 | 3.5 | 5430.71 | 2327.46 | 7758.17 | 0.29% | BDI PADRÃO | 20.49% | 2.95 | 1.26 | 4.21 | 6539.02 | 2792.95 | 9331.97 | 2.95 | 1.26 | 4.21 | 6539.02 | 2792.95 | 9331.97
2.1.1.3 | 022237 | SBC | RETIRADA GRANITO EM PISO | m² | 41.6 | 29.1 | 20.07 | 9.03 | 29.1 | 834.91 | 375.65 | 1210.56 | 0.04526% | BDI PADRÃO | 20.49% | 24.18 | 10.88 | 35.06 | 1005.88 | 452.61 | 1458.49 | 24.18 | 10.88 | 35.06 | 1005.88 | 452.61 | 1458.49
2.1.1.4 | 022191 | SBC | RETIRADA DE RODAPES EM ARDOSIA | M | 24.6 | 24.38 | 17.08 | 7.3 | 24.38 | 420.16 | 179.58 | 599.74 | 0.02242% | BDI PADRÃO | 20.49% | 20.57 | 8.8 | 29.37 | 506.02 | 216.48 | 722.5 | 20.57 | 8.8 | 29.37 | 506.02 | 216.48 | 722.5
2.1.1.5 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 374.84 | 3.91 | 2.72 | 1.19 | 3.91 | 1019.56 | 446.06 | 1465.62 | 0.05479% | BDI PADRÃO | 20.49% | 3.27 | 1.44 | 4.71 | 1225.72 | 539.77 | 1765.49 | 3.27 | 1.44 | 4.71 | 1225.72 | 539.77 | 1765.49
2.1.2 |  |  | Revestimentos Verticais | [8 empty] | 45877.22 | 1.715% | [7 empty] | 55270.9 | [5 empty] | 55270.9
2.1.2.1 | 12631 | ORSE | Retirada de divisória tipo naval | m² | 759.33 | 43.71 | 32.84 | 10.87 | 43.71 | 24936.39 | 8253.92 | 33190.31 | 1.241% | BDI PADRÃO | 20.49% | 39.56 | 13.1 | 52.66 | 30039.09 | 9947.22 | 39986.31 | 39.56 | 13.1 | 52.66 | 30039.09 | 9947.22 | 39986.31
2.1.2.2 | 022711 | SBC | RETIRADA DE PORTAS | UN | 32 | 130.63 | 92.59 | 38.04 | 130.63 | 2962.88 | 1217.28 | 4180.16 | 0.1563% | BDI PADRÃO | 20.49% | 111.56 | 45.83 | 157.39 | 3569.92 | 1466.56 | 5036.48 | 111.56 | 45.83 | 157.39 | 3569.92 | 1466.56 | 5036.48
2.1.2.3 | elétrica | Próprio | REMOÇÃO DE ELETROCALHA | M | 18.6 | 27.26 | 19.81 | 7.45 | 27.26 | 368.46 | 138.57 | 507.03 | 0.01896% | BDI PADRÃO | 20.49% | 23.86 | 8.98 | 32.84 | 443.79 | 167.03 | 610.82 | 23.86 | 8.98 | 32.84 | 443.79 | 167.03 | 610.82
2.1.2.4 | 7725 | ORSE | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m² | 696.84 | 11.48 | 7.8 | 3.68 | 11.48 | 5435.35 | 2564.37 | 7999.72 | 0.2991% | BDI PADRÃO | 20.49% | 9.39 | 4.44 | 13.83 | 6543.32 | 3093.97 | 9637.29 | 9.39 | 4.44 | 13.83 | 6543.32 | 3093.97 | 9637.29
2.1.3 |  |  | Esquadrias | [8 empty] | 17386.51 | 0.65% | [7 empty] | 20947.72 | [5 empty] | 20947.72
2.1.3.1 | 022509 | SBC | RETIRADA JANELAS | m² | 152.86 | 65.85 | 45.78 | 20.07 | 65.85 | 6997.93 | 3067.9 | 10065.83 | 0.3763% | BDI PADRÃO | 20.49% | 55.16 | 24.18 | 79.34 | 8431.75 | 3696.16 | 12127.91 | 55.16 | 24.18 | 79.34 | 8431.75 | 3696.16 | 12127.91
2.1.3.2 | 29 | ORSE | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01 | m² | 411.4 | 17.04 | 9.76 | 7.28 | 17.04 | 4015.26 | 2994.99 | 7010.25 | 0.2621% | BDI PADRÃO | 20.49% | 11.75 | 8.78 | 20.53 | 4833.95 | 3612.09 | 8446.04 | 11.75 | 8.78 | 20.53 | 4833.95 | 3612.09 | 8446.04
2.1.3.3 | 022749 | SBC | RETIRADA CORRIMAO METALICO | M | 41.95 | 7.4 | 5.03 | 2.37 | 7.4 | 211 | 99.43 | 310.43 | 0.01161% | BDI PADRÃO | 20.49% | 6.06 | 2.85 | 8.91 | 254.21 | 119.56 | 373.77 | 6.06 | 2.85 | 8.91 | 254.21 | 119.56 | 373.77
2.1.4 |  |  | Banheiros para acessibilidade | [8 empty] | 600.23 | 0.02244% | [7 empty] | 723.14 | [5 empty] | 723.14
2.1.4.1 | 3254 | ORSE | Remoção de válvula de descarga | un | 2 | 188.14 | 136.46 | 51.68 | 188.14 | 272.92 | 103.36 | 376.28 | 0.01407% | BDI PADRÃO | 20.49% | 164.42 | 62.26 | 226.68 | 328.84 | 124.52 | 453.36 | 164.42 | 62.26 | 226.68 | 328.84 | 124.52 | 453.36
2.1.4.2 | 022736 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA LOUCA SANITARIA | UN | 4 | 28.39 | 20.17 | 8.22 | 28.39 | 80.68 | 32.88 | 113.56 | 0.004245% | BDI PADRÃO | 20.49% | 24.3 | 9.9 | 34.2 | 97.2 | 39.6 | 136.8 | 24.3 | 9.9 | 34.2 | 97.2 | 39.6 | 136.8
2.1.4.3 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 12.38 | 8.72 | 3.66 | 12.38 | 34.88 | 14.64 | 49.52 | 0.001851% | BDI PADRÃO | 20.49% | 10.5 | 4.41 | 14.91 | 42 | 17.64 | 59.64 | 10.5 | 4.41 | 14.91 | 42 | 17.64 | 59.64
2.1.4.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.8 | 76.09 | 52.64 | 23.45 | 76.09 | 42.11 | 18.76 | 60.87 | 0.002276% | BDI PADRÃO | 20.49% | 63.42 | 28.26 | 91.68 | 50.73 | 22.61 | 73.34 | 63.42 | 28.26 | 91.68 | 50.73 | 22.61 | 73.34
2.2 |  |  | Externo | [8 empty] | 59378.4 | 2.22% | [7 empty] | 71524.9 | [5 empty] | 71524.9
2.2.1 |  |  | Térreo - Externo | [8 empty] | 226.69 | 0.008475% | [7 empty] | 273.13 | [5 empty] | 273.13
2.2.1.1 | 022098 | SBC | DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 20cm COM MARTELETE ELETRICO | m³ | 0.92 | 246.41 | 202.18 | 44.23 | 246.41 | 186 | 40.69 | 226.69 | 0.008475% | BDI PADRÃO | 20.49% | 243.6 | 53.29 | 296.89 | 224.11 | 49.02 | 273.13 | 243.6 | 53.29 | 296.89 | 224.11 | 49.02 | 273.13
2.2.2 |  |  | Fachadas | [8 empty] | 45466.83 | 1.7% | [7 empty] | 54766.37 | [5 empty] | 54766.37
2.2.2.1 | 29 | ORSE | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01 | m² | 293.29 | 17.04 | 9.76 | 7.28 | 17.04 | 2862.51 | 2135.15 | 4997.66 | 0.1868% | BDI PADRÃO | 20.49% | 11.75 | 8.78 | 20.53 | 3446.15 | 2575.09 | 6021.24 | 11.75 | 8.78 | 20.53 | 3446.15 | 2575.09 | 6021.24
2.2.2.2 | 7725 | ORSE | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m² | 189.38 | 11.48 | 7.8 | 3.68 | 11.48 | 1477.16 | 696.92 | 2174.08 | 0.08128% | BDI PADRÃO | 20.49% | 9.39 | 4.44 | 13.83 | 1778.27 | 840.85 | 2619.12 | 9.39 | 4.44 | 13.83 | 1778.27 | 840.85 | 2619.12
2.2.2.3 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 1591.65 | 24.06 | 16.46 | 7.6 | 24.06 | 26198.55 | 12096.54 | 38295.09 | 1.432% | BDI PADRÃO | 20.49% | 19.83 | 9.15 | 28.98 | 31562.41 | 14563.6 | 46126.01 | 19.83 | 9.15 | 28.98 | 31562.41 | 14563.6 | 46126.01
2.2.3 |  |  | Estacionamento | [8 empty] | 7032.42 | 0.2629% | [7 empty] | 8473.14 | [5 empty] | 8473.14
2.2.3.1 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 54 | 130.23 | 58.5 | 71.73 | 130.23 | 3159 | 3873.42 | 7032.42 | 0.2629% | BDI PADRÃO | 20.49% | 70.48 | 86.43 | 156.91 | 3805.92 | 4667.22 | 8473.14 | 70.48 | 86.43 | 156.91 | 3805.92 | 4667.22 | 8473.14
2.2.4 |  |  | Telhado | [8 empty] | 6652.46 | 0.2487% | [7 empty] | 8012.26 | [5 empty] | 8012.26
2.2.4.1 | 4943 | ORSE | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m² | 292.73 | 15.12 | 10.53 | 4.59 | 15.12 | 3082.44 | 1343.63 | 4426.07 | 0.1655% | BDI PADRÃO | 20.49% | 12.68 | 5.53 | 18.21 | 3711.81 | 1618.8 | 5330.61 | 12.68 | 5.53 | 18.21 | 3711.81 | 1618.8 | 5330.61
2.2.4.2 | 7218 | ORSE | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m² | 199.4 | 11.15 | 7.83 | 3.32 | 11.15 | 1561.3 | 662.01 | 2223.31 | 0.08312% | BDI PADRÃO | 20.49% | 9.43 | 4 | 13.43 | 1880.34 | 797.6 | 2677.94 | 9.43 | 4 | 13.43 | 1880.34 | 797.6 | 2677.94
2.2.4.3 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.051 | 60.51 | 10.07 | 50.44 | 60.51 | 0.51 | 2.57 | 3.08 | 0.0001151% | BDI PADRÃO | 20.49% | 12.13 | 60.77 | 72.9 | 0.61 | 3.1 | 3.71 | 12.13 | 60.77 | 72.9 | 0.61 | 3.1 | 3.71
3 |  |  | Instalações e Serviços | [8 empty] | 2355578.12 | 88.06% | [7 empty] | 2831974.63 | [5 empty] | 2831974.63
3.1 |  |  | Interno | [8 empty] | 1798146.23 | 67.22% | [7 empty] | 2166482.95 | [5 empty] | 2166482.95
3.1.1 |  |  | Revestimentos Horizontais | [8 empty] | 1175307.27 | 43.94% | [7 empty] | 1416088.51 | [5 empty] | 1416088.51
3.1.1.1 | 12442 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03 | m² | 3666.51 | 238.09 | 24.55 | 213.54 | 238.09 | 90012.82 | 782946.54 | 872959.36 | 32.64% | BDI PADRÃO | 20.49% | 29.58 | 257.29 | 286.87 | 108455.36 | 943356.36 | 1051811.72 | 29.58 | 257.29 | 286.87 | 108455.36 | 943356.36 | 1051811.72
3.1.1.2 | Forum | Próprio | Rodapé em porcelanato dimensões 90x90 polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | M | 2216.56 | 62.21 | 3.08 | 59.13 | 62.21 | 6827 | 131065.19 | 137892.19 | 5.155% | BDI PADRÃO | 20.49% | 3.71 | 71.24 | 74.95 | 8223.43 | 157907.74 | 166131.17 | 3.71 | 71.24 | 74.95 | 8223.43 | 157907.74 | 166131.17
3.1.1.3 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 160.37 | 479.5 | 48.64 | 430.86 | 479.5 | 7800.39 | 69097.02 | 76897.41 | 2.875% | BDI PADRÃO | 20.49% | 58.6 | 519.14 | 577.74 | 9397.68 | 83254.48 | 92652.16 | 58.6 | 519.14 | 577.74 | 9397.68 | 83254.48 | 92652.16
3.1.1.4 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 65.5 | 88.55 | 12.24 | 76.31 | 88.55 | 801.72 | 4998.3 | 5800.02 | 0.2168% | BDI PADRÃO | 20.49% | 14.74 | 91.95 | 106.69 | 965.47 | 6022.72 | 6988.19 | 14.74 | 91.95 | 106.69 | 965.47 | 6022.72 | 6988.19
3.1.1.5 | 170301 | SBC | APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | m² | 44.51 | 9.96 | 6.77 | 3.19 | 9.96 | 301.33 | 141.98 | 443.31 | 0.01657% | BDI PADRÃO | 20.49% | 8.15 | 3.85 | 12 | 362.75 | 171.37 | 534.12 | 8.15 | 3.85 | 12 | 362.75 | 171.37 | 534.12
3.1.1.6 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 374.84 | 56.05 | 29.33 | 26.72 | 56.05 | 10994.05 | 10015.73 | 21009.78 | 0.7854% | BDI PADRÃO | 20.49% | 35.33 | 32.2 | 67.53 | 13243.09 | 12069.85 | 25312.94 | 35.33 | 32.2 | 67.53 | 13243.09 | 12069.85 | 25312.94
3.1.1.7 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 374.84 | 5.92 | 3.14 | 2.78 | 5.92 | 1176.99 | 1042.06 | 2219.05 | 0.08296% | BDI PADRÃO | 20.49% | 3.78 | 3.35 | 7.13 | 1416.89 | 1255.71 | 2672.6 | 3.78 | 3.35 | 7.13 | 1416.89 | 1255.71 | 2672.6
3.1.1.8 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3813.93 | 15.23 | 7.7 | 7.53 | 15.23 | 29367.26 | 28718.89 | 58086.15 | 2.172% | BDI PADRÃO | 20.49% | 9.27 | 9.08 | 18.35 | 35355.13 | 34630.48 | 69985.61 | 9.27 | 9.08 | 18.35 | 35355.13 | 34630.48 | 69985.61
3.1.2 |  |  | Revestimentos Verticais | [8 empty] | 444620.02 | 16.62% | [7 empty] | 535663.62 | [5 empty] | 535663.62
3.1.2.1 | 104718 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 996.48 | 132.18 | 23.01 | 109.17 | 132.18 | 22929 | 108785.72 | 131714.72 | 4.924% | BDI PADRÃO | 20.49% | 27.72 | 131.54 | 159.26 | 27622.42 | 131076.98 | 158699.4 | 27.72 | 131.54 | 159.26 | 27622.42 | 131076.98 | 158699.4
3.1.2.2 | APUCARANA.LA-DE-ROCHA | Próprio | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL | m² | 799.65 | 32.74 | 1.97 | 30.77 | 32.74 | 1575.31 | 24605.23 | 26180.54 | 0.9787% | BDI PADRÃO | 20.49% | 2.37 | 37.07 | 39.44 | 1895.17 | 29643.02 | 31538.19 | 2.37 | 37.07 | 39.44 | 1895.17 | 29643.02 | 31538.19
3.1.2.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 679.39 | 23.62 | 12.24 | 11.38 | 23.62 | 8315.73 | 7731.46 | 16047.19 | 0.5999% | BDI PADRÃO | 20.49% | 14.74 | 13.71 | 28.45 | 10014.2 | 9314.44 | 19328.64 | 14.74 | 13.71 | 28.45 | 10014.2 | 9314.44 | 19328.64
3.1.2.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1599.3 | 4.66 | 2.25 | 2.41 | 4.66 | 3598.42 | 3854.31 | 7452.73 | 0.2786% | BDI PADRÃO | 20.49% | 2.71 | 2.9 | 5.61 | 4334.1 | 4637.97 | 8972.07 | 2.71 | 2.9 | 5.61 | 4334.1 | 4637.97 | 8972.07
3.1.2.5 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 21646.78 | 12.16 | 5.53 | 6.63 | 12.16 | 119706.69 | 143518.15 | 263224.84 | 9.841% | BDI PADRÃO | 20.49% | 6.66 | 7.99 | 14.65 | 144167.55 | 172957.77 | 317125.32 | 6.66 | 7.99 | 14.65 | 144167.55 | 172957.77 | 317125.32
3.1.3 |  |  | Esquadrias | [8 empty] | 161956.8 | 6.055% | [7 empty] | 195137.09 | [5 empty] | 195137.09
3.1.3.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 25 | 1306.89 | 286.44 | 1020.45 | 1306.89 | 7161 | 25511.25 | 32672.25 | 1.221% | BDI PADRÃO | 20.49% | 345.13 | 1229.54 | 1574.67 | 8628.25 | 30738.5 | 39366.75 | 345.13 | 1229.54 | 1574.67 | 8628.25 | 30738.5 | 39366.75
3.1.3.2 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 558.04 | 31.02 | 15.66 | 15.36 | 31.02 | 8738.9 | 8571.5 | 17310.4 | 0.6471% | BDI PADRÃO | 20.49% | 18.86 | 18.51 | 37.37 | 10524.63 | 10329.32 | 20853.95 | 18.86 | 18.51 | 37.37 | 10524.63 | 10329.32 | 20853.95
3.1.3.3 | 9635 | ORSE | Esquadria de alumínio tubular | m² | 152.86 | 398.81 | 57.14 | 341.67 | 398.81 | 8734.42 | 52227.67 | 60962.09 | 2.279% | BDI PADRÃO | 20.49% | 68.84 | 411.68 | 480.52 | 10522.88 | 62929.4 | 73452.28 | 68.84 | 411.68 | 480.52 | 10522.88 | 62929.4 | 73452.28
3.1.3.4 | 102164 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 113.24 | 304.16 | 29.35 | 274.81 | 304.16 | 3323.59 | 31119.48 | 34443.07 | 1.288% | BDI PADRÃO | 20.49% | 35.36 | 331.12 | 366.48 | 4004.16 | 37496.03 | 41500.19 | 35.36 | 331.12 | 366.48 | 4004.16 | 37496.03 | 41500.19
3.1.3.5 | 5070 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1 | m² | 79.26 | 33.63 | 11.15 | 22.48 | 33.63 | 883.74 | 1781.77 | 2665.51 | 0.09965% | BDI PADRÃO | 20.49% | 13.43 | 27.09 | 40.52 | 1064.46 | 2147.15 | 3211.61 | 13.43 | 27.09 | 40.52 | 1064.46 | 2147.15 | 3211.61
3.1.3.6 | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 41.95 | 331.43 | 47.15 | 284.28 | 331.43 | 1977.94 | 11925.54 | 13903.48 | 0.5198% | BDI PADRÃO | 20.49% | 56.81 | 342.53 | 399.34 | 2383.17 | 14369.14 | 16752.31 | 56.81 | 342.53 | 399.34 | 2383.17 | 14369.14 | 16752.31
3.1.4 |  |  | Banheiros para acessibilidade | [8 empty] | 16262.14 | 0.608% | [7 empty] | 19593.73 | [5 empty] | 19593.73
3.1.4.1 | 120033 | SBC | AZULEJO 30x60cm BOLD ANTARTIDA PORTOBELLO | m² | 43.58 | 123.81 | 36.5 | 87.31 | 123.81 | 1590.67 | 3804.96 | 5395.63 | 0.2017% | BDI PADRÃO | 20.49% | 43.97 | 105.2 | 149.17 | 1916.21 | 4584.61 | 6500.82 | 43.97 | 105.2 | 149.17 | 1916.21 | 4584.61 | 6500.82
3.1.4.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1401.5 | 291.62 | 1109.88 | 1401.5 | 583.24 | 2219.76 | 2803 | 0.1048% | BDI PADRÃO | 20.49% | 351.37 | 1337.29 | 1688.66 | 702.74 | 2674.58 | 3377.32 | 351.37 | 1337.29 | 1688.66 | 702.74 | 2674.58 | 3377.32
3.1.4.3 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 9.45 | 31.02 | 15.66 | 15.36 | 31.02 | 147.98 | 145.15 | 293.13 | 0.01096% | BDI PADRÃO | 20.49% | 18.86 | 18.51 | 37.37 | 178.22 | 174.92 | 353.14 | 18.86 | 18.51 | 37.37 | 178.22 | 174.92 | 353.14
3.1.4.4 | 202332 | SBC | PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm | UN | 4 | 234.09 | 18.04 | 216.05 | 234.09 | 72.16 | 864.2 | 936.36 | 0.03501% | BDI PADRÃO | 20.49% | 21.73 | 260.32 | 282.05 | 86.92 | 1041.28 | 1128.2 | 21.73 | 260.32 | 282.05 | 86.92 | 1041.28 | 1128.2
3.1.4.5 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 896.55 | 42.64 | 853.91 | 896.55 | 85.28 | 1707.82 | 1793.1 | 0.06703% | BDI PADRÃO | 20.49% | 51.37 | 1028.88 | 1080.25 | 102.74 | 2057.76 | 2160.5 | 51.37 | 1028.88 | 1080.25 | 102.74 | 2057.76 | 2160.5
3.1.4.6 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 236.66 | 31.95 | 204.71 | 236.66 | 127.8 | 818.84 | 946.64 | 0.03539% | BDI PADRÃO | 20.49% | 38.49 | 246.66 | 285.15 | 153.96 | 986.64 | 1140.6 | 38.49 | 246.66 | 285.15 | 153.96 | 986.64 | 1140.6
3.1.4.7 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 255.76 | 31.95 | 223.81 | 255.76 | 63.9 | 447.62 | 511.52 | 0.01912% | BDI PADRÃO | 20.49% | 38.49 | 269.67 | 308.16 | 76.98 | 539.34 | 616.32 | 38.49 | 269.67 | 308.16 | 76.98 | 539.34 | 616.32
3.1.4.8 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 236.66 | 31.95 | 204.71 | 236.66 | 63.9 | 409.42 | 473.32 | 0.01769% | BDI PADRÃO | 20.49% | 38.49 | 246.66 | 285.15 | 76.98 | 493.32 | 570.3 | 38.49 | 246.66 | 285.15 | 76.98 | 493.32 | 570.3
3.1.4.9 | 9703 | ORSE | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 2 | 706.51 | 4.95 | 701.56 | 706.51 | 9.9 | 1403.12 | 1413.02 | 0.05283% | BDI PADRÃO | 20.49% | 5.96 | 845.31 | 851.27 | 11.92 | 1690.62 | 1702.54 | 5.96 | 845.31 | 851.27 | 11.92 | 1690.62 | 1702.54
3.1.4.10 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | m² | 0.42 | 524.72 | 34.69 | 490.03 | 524.72 | 14.56 | 205.82 | 220.38 | 0.008239% | BDI PADRÃO | 20.49% | 41.79 | 590.44 | 632.23 | 17.55 | 247.98 | 265.53 | 41.79 | 590.44 | 632.23 | 17.55 | 247.98 | 265.53
3.1.4.11 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 271.36 | 29.65 | 241.71 | 271.36 | 59.3 | 483.42 | 542.72 | 0.02029% | BDI PADRÃO | 20.49% | 35.72 | 291.24 | 326.96 | 71.44 | 582.48 | 653.92 | 35.72 | 291.24 | 326.96 | 71.44 | 582.48 | 653.92
3.1.4.12 | 202125 | SBC | ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD | UN | 2 | 466.66 | 36.16 | 430.5 | 466.66 | 72.32 | 861 | 933.32 | 0.03489% | BDI PADRÃO | 20.49% | 43.56 | 518.71 | 562.27 | 87.12 | 1037.42 | 1124.54 | 43.56 | 518.71 | 562.27 | 87.12 | 1037.42 | 1124.54
3.2 |  |  | Externo | [8 empty] | 556435.21 | 20.8% | [7 empty] | 664290.8 | [5 empty] | 664290.8
3.2.1 |  |  | Térreo - Externo | [8 empty] | 12329.27 | 0.4609% | [7 empty] | 14855.42 | [5 empty] | 14855.42
3.2.1.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 12.9 | 84.49 | 18.16 | 66.33 | 84.49 | 234.26 | 855.66 | 1089.92 | 0.04075% | BDI PADRÃO | 20.49% | 21.88 | 79.92 | 101.8 | 282.25 | 1030.97 | 1313.22 | 21.88 | 79.92 | 101.8 | 282.25 | 1030.97 | 1313.22
3.2.1.2 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 776.63 | 127.67 | 648.96 | 776.63 | 127.67 | 648.96 | 776.63 | 0.02903% | BDI PADRÃO | 20.49% | 153.82 | 781.94 | 935.76 | 153.82 | 781.94 | 935.76 | 153.82 | 781.94 | 935.76 | 153.82 | 781.94 | 935.76
3.2.1.3 | C.ATA.ESQV.20 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 100 x 210CM, E= 10MM, COMPLETA COM FERRAGEM (COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA, COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA HIDRÁULICA, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2250.23 | 39.01 | 2211.22 | 2250.23 | 78.02 | 4422.44 | 4500.46 | 0.1682% | BDI PADRÃO | 20.49% | 47 | 2664.3 | 2711.3 | 94 | 5328.6 | 5422.6 | 47 | 2664.3 | 2711.3 | 94 | 5328.6 | 5422.6
3.2.1.4 | 150306 | SBC | VIDRO LISO INCOLOR 10mm COM BAGUETE NEOPRENE | m² | 8.5 | 559.07 | 58.71 | 500.36 | 559.07 | 499.03 | 4253.06 | 4752.09 | 0.1777% | BDI PADRÃO | 20.49% | 70.73 | 602.89 | 673.62 | 601.2 | 5124.57 | 5725.77 | 70.73 | 602.89 | 673.62 | 601.2 | 5124.57 | 5725.77
3.2.1.5 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 7.2 | 168.08 | 16.32 | 151.76 | 168.08 | 117.5 | 1092.67 | 1210.17 | 0.04524% | BDI PADRÃO | 20.49% | 19.66 | 182.85 | 202.51 | 141.55 | 1316.52 | 1458.07 | 19.66 | 182.85 | 202.51 | 141.55 | 1316.52 | 1458.07
3.2.2 |  |  | Rampa Externa | [8 empty] | 14672.68 | 0.5485% | [7 empty] | 17679 | [5 empty] | 17679
3.2.2.1 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 5.85 | 79.98 | 0.95 | 79.03 | 79.98 | 5.55 | 462.33 | 467.88 | 0.01749% | BDI PADRÃO | 20.49% | 1.14 | 95.22 | 96.36 | 6.66 | 557.04 | 563.7 | 1.14 | 95.22 | 96.36 | 6.66 | 557.04 | 563.7
3.2.2.2 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 9.7725 | 132.58 | 54.51 | 78.07 | 132.58 | 532.69 | 762.94 | 1295.63 | 0.04844% | BDI PADRÃO | 20.49% | 65.67 | 94.07 | 159.74 | 641.76 | 919.29 | 1561.05 | 65.67 | 94.07 | 159.74 | 641.76 | 919.29 | 1561.05
3.2.2.3 | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 12.4 | 331.43 | 47.15 | 284.28 | 331.43 | 584.66 | 3525.07 | 4109.73 | 0.1536% | BDI PADRÃO | 20.49% | 56.81 | 342.53 | 399.34 | 704.44 | 4247.37 | 4951.81 | 56.81 | 342.53 | 399.34 | 704.44 | 4247.37 | 4951.81
3.2.2.4 | 13030 | ORSE | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 2 | 4399.72 | 1116.61 | 3283.11 | 4399.72 | 2233.22 | 6566.22 | 8799.44 | 0.329% | BDI PADRÃO | 20.49% | 1345.4 | 3955.82 | 5301.22 | 2690.8 | 7911.64 | 10602.44 | 1345.4 | 3955.82 | 5301.22 | 2690.8 | 7911.64 | 10602.44
3.2.3 |  |  | Fachadas | [8 empty] | 26962.55 | 1.008% | [7 empty] | 32485.57 | [5 empty] | 32485.57
3.2.3.1 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 1591.65 | 16.94 | 7.79 | 9.15 | 16.94 | 12398.95 | 14563.6 | 26962.55 | 1.008% | BDI PADRÃO | 20.49% | 9.38 | 11.03 | 20.41 | 14929.67 | 17555.9 | 32485.57 | 9.38 | 11.03 | 20.41 | 14929.67 | 17555.9 | 32485.57
3.2.4 |  |  | Estacionamento | [8 empty] | 340113.66 | 12.72% | [7 empty] | 403652.69 | [5 empty] | 403652.69
3.2.4.1 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 5.85 | 79.98 | 0.95 | 79.03 | 79.98 | 5.55 | 462.33 | 467.88 | 0.01749% | BDI PADRÃO | 20.49% | 1.14 | 95.22 | 96.36 | 6.66 | 557.04 | 563.7 | 1.14 | 95.22 | 96.36 | 6.66 | 557.04 | 563.7
3.2.4.2 | 103915 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | m² | 1047 | 154.72 | 14.58 | 140.14 | 154.72 | 15265.26 | 146726.58 | 161991.84 | 6.056% | BDI PADRÃO | 20.49% | 17.56 | 168.86 | 186.42 | 18385.32 | 176796.42 | 195181.74 | 17.56 | 168.86 | 186.42 | 18385.32 | 176796.42 | 195181.74
3.2.4.3 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 99.54 | 10.1 | 0.49 | 9.61 | 10.1 | 48.77 | 956.58 | 1005.35 | 0.03758% | BDI PADRÃO | 20.49% | 0.59 | 11.57 | 12.16 | 58.72 | 1151.68 | 1210.4 | 0.59 | 11.57 | 12.16 | 58.72 | 1151.68 | 1210.4
3.2.4.4 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 207.2 | 9.26 | 0.26 | 9 | 9.26 | 53.87 | 1864.8 | 1918.67 | 0.07173% | BDI PADRÃO | 20.49% | 0.31 | 10.84 | 11.15 | 64.23 | 2246.05 | 2310.28 | 0.31 | 10.84 | 11.15 | 64.23 | 2246.05 | 2310.28
3.2.4.5 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.48 | 513.98 | 80.99 | 432.99 | 513.98 | 38.87 | 207.84 | 246.71 | 0.009223% | BDI PADRÃO | 20.49% | 97.58 | 521.71 | 619.29 | 46.83 | 250.42 | 297.25 | 97.58 | 521.71 | 619.29 | 46.83 | 250.42 | 297.25
3.2.4.6 | 071360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | kg | 2146.961 | 29.52 | 13.44 | 16.08 | 29.52 | 28855.15 | 34523.13 | 63378.28 | 2.369% | BDI DIFERENCIADO | 10.89% | 14.9 | 17.83 | 32.73 | 31989.71 | 38280.32 | 70270.03 | 14.9 | 17.83 | 32.73 | 31989.71 | 38280.32 | 70270.03
3.2.4.7 | 11849 | ORSE | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicaçãode 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m² | 130.262 | 52.51 | 22.32 | 30.19 | 52.51 | 2907.44 | 3932.61 | 6840.05 | 0.2557% | BDI PADRÃO | 20.49% | 26.89 | 36.37 | 63.26 | 3502.74 | 4737.63 | 8240.37 | 26.89 | 36.37 | 63.26 | 3502.74 | 4737.63 | 8240.37
3.2.4.8 | 7808 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfíciesmetálicas - R1 | m² | 82.69 | 28.64 | 14.88 | 13.76 | 28.64 | 1230.42 | 1137.82 | 2368.24 | 0.08854% | BDI PADRÃO | 20.49% | 17.92 | 16.58 | 34.5 | 1481.8 | 1371 | 2852.8 | 17.92 | 16.58 | 34.5 | 1481.8 | 1371 | 2852.8
3.2.4.9 | 9961 | ORSE | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² | 360 | 85.4 | 18.74 | 66.66 | 85.4 | 6746.4 | 23997.6 | 30744 | 1.149% | BDI PADRÃO | 20.49% | 22.57 | 80.32 | 102.89 | 8125.2 | 28915.2 | 37040.4 | 22.57 | 80.32 | 102.89 | 8125.2 | 28915.2 | 37040.4
3.2.4.10 | 4653 | ORSE | Pintura de proteção ou acabamento com 02 demão de fundo selante à base de resina epóxi - REVRAN TLS - RENNER ou similar | m² | 720 | 30.95 | 14.88 | 16.07 | 30.95 | 10713.6 | 11570.4 | 22284 | 0.8331% | BDI PADRÃO | 20.49% | 17.92 | 19.37 | 37.29 | 12902.4 | 13946.4 | 26848.8 | 17.92 | 19.37 | 37.29 | 12902.4 | 13946.4 | 26848.8
3.2.4.11 | 5056 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos detinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1 | m² | 720 | 67.34 | 22.32 | 45.02 | 67.34 | 16070.4 | 32414.4 | 48484.8 | 1.813% | BDI PADRÃO | 20.49% | 26.89 | 54.24 | 81.13 | 19360.8 | 39052.8 | 58413.6 | 26.89 | 54.24 | 81.13 | 19360.8 | 39052.8 | 58413.6
3.2.4.12 | 00040839 | SINAPI | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 2 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 204 | 204 | 0.007626% | BDI DIFERENCIADO | 10.89% | 0 | 113.1 | 113.1 | 0 | 226.2 | 226.2 | 0 | 113.1 | 113.1 | 0 | 226.2 | 226.2
3.2.4.13 | 11072 | ORSE | Arruela lisa de 3/8" | un | 384 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 46.08 | 46.08 | 0.001723% | BDI DIFERENCIADO | 10.89% | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 49.92 | 49.92 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 49.92 | 49.92
3.2.4.14 | 00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 192 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 38.4 | 38.4 | 0.001436% | BDI DIFERENCIADO | 10.89% | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 42.24 | 42.24 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 42.24 | 42.24
3.2.4.15 | 7872 | ORSE | Arruela de pressão 1/2" | un | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 64 | 0.002393% | BDI DIFERENCIADO | 10.89% | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 70.4 | 70.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 70.4 | 70.4
3.2.4.16 | 00004339 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 64 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 31.36 | 31.36 | 0.001172% | BDI DIFERENCIADO | 10.89% | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 34.56 | 34.56
3.2.5 |  |  | Telhado | [8 empty] | 162357.05 | 6.07% | [7 empty] | 195618.12 | [5 empty] | 195618.12
3.2.5.1 | 100142 | SBC | TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 | m² | 292.73 | 297.75 | 5.64 | 292.11 | 297.75 | 1650.99 | 85509.36 | 87160.35 | 3.258% | BDI PADRÃO | 20.49% | 6.79 | 351.96 | 358.75 | 1987.63 | 103029.25 | 105016.88 | 6.79 | 351.96 | 358.75 | 1987.63 | 103029.25 | 105016.88
3.2.5.2 | 4653 | ORSE | Pintura de proteção ou acabamento com 02 demão de fundo selante à base de resina epóxi - REVRAN TLS - RENNER ou similar | m² | 292.73 | 30.95 | 14.88 | 16.07 | 30.95 | 4355.82 | 4704.17 | 9059.99 | 0.3387% | BDI PADRÃO | 20.49% | 17.92 | 19.37 | 37.29 | 5245.72 | 5670.18 | 10915.9 | 17.92 | 19.37 | 37.29 | 5245.72 | 5670.18 | 10915.9
3.2.5.3 | 5056 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos detinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1 | m² | 292.73 | 67.34 | 22.32 | 45.02 | 67.34 | 6533.73 | 13178.7 | 19712.43 | 0.7369% | BDI PADRÃO | 20.49% | 26.89 | 54.24 | 81.13 | 7871.5 | 15877.68 | 23749.18 | 26.89 | 54.24 | 81.13 | 7871.5 | 15877.68 | 23749.18
3.2.5.4 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 199.4 | 232.71 | 47.91 | 184.8 | 232.71 | 9553.25 | 36849.12 | 46402.37 | 1.735% | BDI PADRÃO | 20.49% | 57.72 | 222.67 | 280.39 | 11509.36 | 44400.4 | 55909.76 | 57.72 | 222.67 | 280.39 | 11509.36 | 44400.4 | 55909.76
3.2.5.5 | 102707 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 0.8 | 27.39 | 4.79 | 22.6 | 27.39 | 3.83 | 18.08 | 21.91 | 0.0008191% | BDI PADRÃO | 20.49% | 5.77 | 27.23 | 33 | 4.61 | 21.79 | 26.4 | 5.77 | 27.23 | 33 | 4.61 | 21.79 | 26.4
3.3 |  |  | Elétrica | [8 empty] | 996.68 | 0.03726% | [7 empty] | 1200.88 | [5 empty] | 1200.88
3.3.1 | 104479 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022 | UN | 6 | 152.71 | 64.76 | 87.95 | 152.71 | 388.56 | 527.7 | 916.26 | 0.03425% | BDI PADRÃO | 20.49% | 78.02 | 105.98 | 184 | 468.12 | 635.88 | 1104 | 78.02 | 105.98 | 184 | 468.12 | 635.88 | 1104
3.3.2 | 11418 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com placa | un | 2 | 40.21 | 9.51 | 30.7 | 40.21 | 19.02 | 61.4 | 80.42 | 0.003006% | BDI PADRÃO | 20.49% | 11.45 | 36.99 | 48.44 | 22.9 | 73.98 | 96.88 | 11.45 | 36.99 | 48.44 | 22.9 | 73.98 | 96.88
4 |  |  | Descarte e outros | [8 empty] | 10717.6 | 0.4007% | [7 empty] | 12367.17 | [5 empty] | 12367.17
4.1 | 018506 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 9,0 METROS | UN | 6 | 563.3 | 193.59 | 369.71 | 563.3 | 1161.54 | 2218.26 | 3379.8 | 0.1264% | BDI PADRÃO | 20.49% | 233.25 | 445.47 | 678.72 | 1399.5 | 2672.82 | 4072.32 | 233.25 | 445.47 | 678.72 | 1399.5 | 2672.82 | 4072.32
4.2 | 018505 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 6,0 METROS | UN | 4 | 414.85 | 154.89 | 259.96 | 414.85 | 619.56 | 1039.84 | 1659.4 | 0.06204% | BDI PADRÃO | 20.49% | 186.62 | 313.23 | 499.85 | 746.48 | 1252.92 | 1999.4 | 186.62 | 313.23 | 499.85 | 746.48 | 1252.92 | 1999.4
4.3 | 10039 | ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 189.28 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 5678.4 | 5678.4 | 0.2123% | BDI DIFERENCIADO | 10.89% | 0 | 33.26 | 33.26 | 0 | 6295.45 | 6295.45 | 0 | 33.26 | 33.26 | 0 | 6295.45 | 6295.45
[9 empty] | Totais -> | 687.225,62 | 1.987.670,04 | 2.674.895,66
[9 empty] | Total sem BDI |  | 2674895.66
[9 empty] | Total do BDI |  | 0
[9 empty] | Total Geral |  | 2674895.66
_______________________________________________________________ Divisão de Obras Setor de Engenharia | [21 empty] | VALOR A CONTRATAR (VC): |  |  |  |  | 3216109.56

## 02 - Planilha de Medição
| Obra |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais |  |  | Desconto |  |  | 0%
| Fórum de Apucarana - NÃO DESONERADO (23-04-2025) |  |  | SINAPI - 03/2025 - Paraná SBC - 04/2025 - Paraná ORSE - 01/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará |  |  | VARIADO |  |  | Não Desonerado
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra | [11 empty] | MEDIÇÃO 1 - DATA XX/XX/XXXX | [5 empty] | MEDIÇÃO 2 - DATA XX/XX/XXXX | [5 empty] | MEDIÇÃO 3 - DATA XX/XX/XXXX | [5 empty] | MEDIÇÃO 4 - DATA XX/XX/XXXX | [5 empty] | MEDIÇÃO 5 - DATA XX/XX/XXXX | [5 empty] | MEDIÇÃO 6 - DATA XX/XX/XXXX | [5 empty] | ACUMULADO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI + Desc. |  |  | Custo Total com BDI + Desc. |  |  | PREVISTO |  |  | EXECUTADO |  |  | PREVISTO |  |  | EXECUTADO |  |  | PREVISTO |  |  | EXECUTADO |  |  | PREVISTO |  |  | EXECUTADO |  |  | PREVISTO |  |  | EXECUTADO |  |  | PREVISTO |  |  | EXECUTADO |  |  | TOTAL EXECUTADO |  |  | TOTAL A EXECUTAR
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | Quant. | % | Valor | Quant. | % | Valor | Quant. | % | Valor | Quant. | % | Valor | Quant. | % | Valor | Quant. | % | Valor | Quant. | % | Valor | Quant. | % | Valor | Quant. | % | Valor | Quant. | % | Valor | Quant. | % | Valor | Quant. | % | Valor | Quant. | % | Valor | Quant. | % | Valor
1 |  |  | Administração Direta | [7 empty] | 68670.06 |  | 0.411% | 13218.99 |  | 0% | 0 |  | 0.3448% | 11088.13 |  | 0% | 0 |  | 0.3448% | 11088.13 |  | 0% | 0 |  | 0.3448% | 11088.13 |  | 0% | 0 |  | 0.3448% | 11088.13 |  | 0% | 0 |  | 0.3451% | 11098.55 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 2.135% | 68670.06
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 130 | 173.08 | 2.76 | 175.84 | 22500.4 | 358.8 | 22859.2 | 21.66 | 0.1184% | 3808.69 |  | 0% | 0 | 21.66 | 0.1184% | 3808.69 |  | 0% | 0 | 21.66 | 0.1184% | 3808.69 |  | 0% | 0 | 21.66 | 0.1184% | 3808.69 |  | 0% | 0 | 21.66 | 0.1184% | 3808.69 |  | 0% | 0 | 21.7 | 0.1186% | 3815.75 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 130 | 0.7108% | 22859.2
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 520 | 80.54 | 3.46 | 84 | 41880.8 | 1799.2 | 43680 | 86.66 | 0.2263% | 7279.44 |  | 0% | 0 | 86.66 | 0.2263% | 7279.44 |  | 0% | 0 | 86.66 | 0.2263% | 7279.44 |  | 0% | 0 | 86.66 | 0.2263% | 7279.44 |  | 0% | 0 | 86.66 | 0.2263% | 7279.44 |  | 0% | 0 | 86.7 | 0.2264% | 7282.8 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 520 | 1.358% | 43680
1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.75 | 46.07 | 522.16 | 568.23 | 172.76 | 1958.1 | 2130.86 | 3.75 | 0.06626% | 2130.86 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3.75 | 0.06626% | 2130.86
2 |  |  | Demolição | [7 empty] | 303097.7 |  | 2.224% | 71524.9 |  | 0% | 0 |  | 4.796% | 154257.08 |  | 0% | 0 |  | 2.404% | 77315.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 9.424% | 303097.7
2.1 |  |  | Interno | [7 empty] | 231572.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 4.796% | 154257.08 |  | 0% | 0 |  | 2.404% | 77315.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 7.2% | 231572.8
2.1.1 |  |  | Revestimentos Horizontais | [7 empty] | 154631.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 2.404% | 77315.32 |  | 0% | 0 |  | 2.404% | 77315.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 4.808% | 154631.04
2.1.1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3825.51 | 25.79 | 11.16 | 36.95 | 98659.9 | 42692.69 | 141352.59 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1912.75 | 2.198% | 70676.11 |  | 0% | 0 | 1912.76 | 2.198% | 70676.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3825.51 | 4.395% | 141352.59
2.1.1.2 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2216.62 | 2.95 | 1.26 | 4.21 | 6539.02 | 2792.95 | 9331.97 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1108.31 | 0.1451% | 4665.98 |  | 0% | 0 | 1108.31 | 0.1451% | 4665.99 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2216.62 | 0.2902% | 9331.97
2.1.1.3 | 022237 | SBC | RETIRADA GRANITO EM PISO | m² | 41.6 | 24.18 | 10.88 | 35.06 | 1005.88 | 452.61 | 1458.49 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 20.8 | 0.02267% | 729.24 |  | 0% | 0 | 20.8 | 0.02267% | 729.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 41.6 | 0.04535% | 1458.49
2.1.1.4 | 022191 | SBC | RETIRADA DE RODAPES EM ARDOSIA | M | 24.6 | 20.57 | 8.8 | 29.37 | 506.02 | 216.48 | 722.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 12.3 | 0.01123% | 361.25 |  | 0% | 0 | 12.3 | 0.01123% | 361.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 24.6 | 0.02247% | 722.5
2.1.1.5 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 374.84 | 3.27 | 1.44 | 4.71 | 1225.72 | 539.77 | 1765.49 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 187.42 | 0.02745% | 882.74 |  | 0% | 0 | 187.42 | 0.02745% | 882.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 374.84 | 0.0549% | 1765.49
2.1.2 |  |  | Revestimentos Verticais | [7 empty] | 55270.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 1.719% | 55270.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 1.719% | 55270.9
2.1.2.1 | 12631 | ORSE | Retirada de divisória tipo naval | m² | 759.33 | 39.56 | 13.1 | 52.66 | 30039.09 | 9947.22 | 39986.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 759.33 | 1.243% | 39986.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 759.33 | 1.243% | 39986.31
2.1.2.2 | 022711 | SBC | RETIRADA DE PORTAS | UN | 32 | 111.56 | 45.83 | 157.39 | 3569.92 | 1466.56 | 5036.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 32 | 0.1566% | 5036.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 32 | 0.1566% | 5036.48
2.1.2.3 | elétrica | Próprio | REMOÇÃO DE ELETROCALHA | M | 18.6 | 23.86 | 8.98 | 32.84 | 443.79 | 167.03 | 610.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 18.6 | 0.01899% | 610.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 18.6 | 0.01899% | 610.82
2.1.2.4 | 7725 | ORSE | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m² | 696.84 | 9.39 | 4.44 | 13.83 | 6543.32 | 3093.97 | 9637.29 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 696.84 | 0.2997% | 9637.29 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 696.84 | 0.2997% | 9637.29
2.1.3 |  |  | Esquadrias | [7 empty] | 20947.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.6513% | 20947.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.6513% | 20947.72
2.1.3.1 | 022509 | SBC | RETIRADA JANELAS | m² | 152.86 | 55.16 | 24.18 | 79.34 | 8431.75 | 3696.16 | 12127.91 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 152.86 | 0.3771% | 12127.91 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 152.86 | 0.3771% | 12127.91
2.1.3.2 | 29 | ORSE | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01 | m² | 411.4 | 11.75 | 8.78 | 20.53 | 4833.95 | 3612.09 | 8446.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 411.4 | 0.2626% | 8446.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 411.4 | 0.2626% | 8446.04
2.1.3.3 | 022749 | SBC | RETIRADA CORRIMAO METALICO | M | 41.95 | 6.06 | 2.85 | 8.91 | 254.21 | 119.56 | 373.77 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 41.95 | 0.01162% | 373.77 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 41.95 | 0.01162% | 373.77
2.1.4 |  |  | Banheiros para acessibilidade | [7 empty] | 723.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.02248% | 723.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.02248% | 723.14
2.1.4.1 | 3254 | ORSE | Remoção de válvula de descarga | un | 2 | 164.42 | 62.26 | 226.68 | 328.84 | 124.52 | 453.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 0.0141% | 453.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.0141% | 453.36
2.1.4.2 | 022736 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA LOUCA SANITARIA | UN | 4 | 24.3 | 9.9 | 34.2 | 97.2 | 39.6 | 136.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 0.004254% | 136.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0.004254% | 136.8
2.1.4.3 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 10.5 | 4.41 | 14.91 | 42 | 17.64 | 59.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 0.001854% | 59.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0.001854% | 59.64
2.1.4.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.8 | 63.42 | 28.26 | 91.68 | 50.73 | 22.61 | 73.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.8 | 0.00228% | 73.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.8 | 0.00228% | 73.34
2.2 |  |  | Externo | [7 empty] | 71524.9 |  | 2.224% | 71524.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 2.224% | 71524.9
2.2.1 |  |  | Térreo - Externo | [7 empty] | 273.13 |  | 0.008493% | 273.13 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.008493% | 273.13
2.2.1.1 | 022098 | SBC | DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 20cm COM MARTELETE ELETRICO | m³ | 0.92 | 243.6 | 53.29 | 296.89 | 224.11 | 49.02 | 273.13 | 0.92 | 0.008493% | 273.13 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.92 | 0.008493% | 273.13
2.2.2 |  |  | Fachadas | [7 empty] | 54766.37 |  | 1.703% | 54766.37 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 1.703% | 54766.37
2.2.2.1 | 29 | ORSE | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01 | m² | 293.29 | 11.75 | 8.78 | 20.53 | 3446.15 | 2575.09 | 6021.24 | 293.29 | 0.1872% | 6021.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 293.29 | 0.1872% | 6021.24
2.2.2.2 | 7725 | ORSE | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m² | 189.38 | 9.39 | 4.44 | 13.83 | 1778.27 | 840.85 | 2619.12 | 189.38 | 0.08144% | 2619.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 189.38 | 0.08144% | 2619.12
2.2.2.3 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 1591.65 | 19.83 | 9.15 | 28.98 | 31562.41 | 14563.6 | 46126.01 | 1591.65 | 1.434% | 46126.01 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1591.65 | 1.434% | 46126.01
2.2.3 |  |  | Estacionamento | [7 empty] | 8473.14 |  | 0.2635% | 8473.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.2635% | 8473.14
2.2.3.1 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 54 | 70.48 | 86.43 | 156.91 | 3805.92 | 4667.22 | 8473.14 | 54 | 0.2635% | 8473.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 54 | 0.2635% | 8473.14
2.2.4 |  |  | Telhado | [7 empty] | 8012.26 |  | 0.2491% | 8012.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.2491% | 8012.26
2.2.4.1 | 4943 | ORSE | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m² | 292.73 | 12.68 | 5.53 | 18.21 | 3711.81 | 1618.8 | 5330.61 | 292.73 | 0.1657% | 5330.61 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 292.73 | 0.1657% | 5330.61
2.2.4.2 | 7218 | ORSE | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m² | 199.4 | 9.43 | 4 | 13.43 | 1880.34 | 797.6 | 2677.94 | 199.4 | 0.08327% | 2677.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 199.4 | 0.08327% | 2677.94
2.2.4.3 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.051 | 12.13 | 60.77 | 72.9 | 0.61 | 3.1 | 3.71 | 0.051 | 0.0001154% | 3.71 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.051 | 0.0001154% | 3.71
3 |  |  | Instalações e Serviços | [7 empty] | 2831974.63 |  | 10.64% | 342048.42 |  | 0% | 0 |  | 7.998% | 257222.39 |  | 0% | 0 |  | 13.02% | 418581.78 |  | 0% | 0 |  | 16.65% | 535365.61 |  | 0% | 0 |  | 18.2% | 585452.02 |  | 0% | 0 |  | 21.56% | 693304.41 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 88.06% | 2831974.63
3.1 |  |  | Interno | [7 empty] | 2166482.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 13.02% | 418581.78 |  | 0% | 0 |  | 15.64% | 502880.04 |  | 0% | 0 |  | 18.2% | 585452.02 |  | 0% | 0 |  | 20.51% | 659569.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 67.36% | 2166482.95
3.1.1 |  |  | Revestimentos Horizontais | [7 empty] | 1416088.51 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 8.28% | 266305.64 |  | 0% | 0 |  | 10.9% | 350603.9 |  | 0% | 0 |  | 12.86% | 413582.15 |  | 0% | 0 |  | 11.99% | 385596.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 44.03% | 1416088.51
3.1.1.1 | 12442 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03 | m² | 3666.51 | 29.58 | 257.29 | 286.87 | 108455.36 | 943356.36 | 1051811.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1222.17 | 10.9% | 350603.9 |  | 0% | 0 | 1222.17 | 10.9% | 350603.9 |  | 0% | 0 | 1222.17 | 10.9% | 350603.92 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3666.51 | 32.7% | 1051811.72
3.1.1.2 | Forum | Próprio | Rodapé em porcelanato dimensões 90x90 polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | M | 2216.56 | 3.71 | 71.24 | 74.95 | 8223.43 | 157907.74 | 166131.17 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2216.56 | 5.166% | 166131.17 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2216.56 | 5.166% | 166131.17
3.1.1.3 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 160.37 | 58.6 | 519.14 | 577.74 | 9397.68 | 83254.48 | 92652.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 160.37 | 2.881% | 92652.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 160.37 | 2.881% | 92652.16
3.1.1.4 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 65.5 | 14.74 | 91.95 | 106.69 | 965.47 | 6022.72 | 6988.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 65.5 | 0.2173% | 6988.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 65.5 | 0.2173% | 6988.19
3.1.1.5 | 170301 | SBC | APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | m² | 44.51 | 8.15 | 3.85 | 12 | 362.75 | 171.37 | 534.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 44.51 | 0.01661% | 534.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 44.51 | 0.01661% | 534.12
3.1.1.6 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 374.84 | 35.33 | 32.2 | 67.53 | 13243.09 | 12069.85 | 25312.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 374.84 | 0.7871% | 25312.94 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 374.84 | 0.7871% | 25312.94
3.1.1.7 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 374.84 | 3.78 | 3.35 | 7.13 | 1416.89 | 1255.71 | 2672.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 374.84 | 0.0831% | 2672.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 374.84 | 0.0831% | 2672.6
3.1.1.8 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3813.93 | 9.27 | 9.08 | 18.35 | 35355.13 | 34630.48 | 69985.61 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1906.96 | 1.088% | 34992.71 |  | 0% | 0 | 1906.97 | 1.088% | 34992.9 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3813.93 | 2.176% | 69985.61
3.1.2 |  |  | Revestimentos Verticais | [7 empty] | 535663.62 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 4.164% | 133915.48 |  | 0% | 0 |  | 4.164% | 133915.48 |  | 0% | 0 |  | 4.164% | 133915.48 |  | 0% | 0 |  | 4.164% | 133917.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 16.66% | 535663.62
3.1.2.1 | 104718 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 996.48 | 27.72 | 131.54 | 159.26 | 27622.42 | 131076.98 | 158699.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 249.12 | 1.234% | 39674.85 |  | 0% | 0 | 249.12 | 1.234% | 39674.85 |  | 0% | 0 | 249.12 | 1.234% | 39674.85 |  | 0% | 0 | 249.12 | 1.234% | 39674.85 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 996.48 | 4.935% | 158699.4
3.1.2.2 | APUCARANA.LA-DE-ROCHA | Próprio | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL | m² | 799.65 | 2.37 | 37.07 | 39.44 | 1895.17 | 29643.02 | 31538.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 199.91 | 0.2452% | 7884.45 |  | 0% | 0 | 199.91 | 0.2452% | 7884.45 |  | 0% | 0 | 199.91 | 0.2452% | 7884.45 |  | 0% | 0 | 199.92 | 0.2452% | 7884.84 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 799.65 | 0.9806% | 31538.19
3.1.2.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 679.39 | 14.74 | 13.71 | 28.45 | 10014.2 | 9314.44 | 19328.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 169.84 | 0.1502% | 4831.94 |  | 0% | 0 | 169.84 | 0.1502% | 4831.94 |  | 0% | 0 | 169.84 | 0.1502% | 4831.94 |  | 0% | 0 | 169.87 | 0.1503% | 4832.82 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 679.39 | 0.601% | 19328.64
3.1.2.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1599.3 | 2.71 | 2.9 | 5.61 | 4334.1 | 4637.97 | 8972.07 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 399.82 | 0.06974% | 2242.99 |  | 0% | 0 | 399.82 | 0.06974% | 2242.99 |  | 0% | 0 | 399.82 | 0.06974% | 2242.99 |  | 0% | 0 | 399.84 | 0.06975% | 2243.1 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1599.3 | 0.279% | 8972.07
3.1.2.5 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 21646.78 | 6.66 | 7.99 | 14.65 | 144167.55 | 172957.77 | 317125.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5411.69 | 2.465% | 79281.25 |  | 0% | 0 | 5411.69 | 2.465% | 79281.25 |  | 0% | 0 | 5411.69 | 2.465% | 79281.25 |  | 0% | 0 | 5411.71 | 2.465% | 79281.57 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 21646.78 | 9.861% | 317125.32
3.1.3 |  |  | Esquadrias | [7 empty] | 195137.09 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.5709% | 18360.66 |  | 0% | 0 |  | 0.5709% | 18360.66 |  | 0% | 0 |  | 0.5709% | 18360.66 |  | 0% | 0 |  | 4.355% | 140055.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 6.067% | 195137.09
3.1.3.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 25 | 345.13 | 1229.54 | 1574.67 | 8628.25 | 30738.5 | 39366.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 25 | 1.224% | 39366.75 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 1.224% | 39366.75
3.1.3.2 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 558.04 | 18.86 | 18.51 | 37.37 | 10524.63 | 10329.32 | 20853.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 558.04 | 0.6484% | 20853.95 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 558.04 | 0.6484% | 20853.95
3.1.3.3 | 9635 | ORSE | Esquadria de alumínio tubular | m² | 152.86 | 68.84 | 411.68 | 480.52 | 10522.88 | 62929.4 | 73452.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 38.21 | 0.5709% | 18360.66 |  | 0% | 0 | 38.21 | 0.5709% | 18360.66 |  | 0% | 0 | 38.21 | 0.5709% | 18360.66 |  | 0% | 0 | 38.23 | 0.5712% | 18370.3 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 152.86 | 2.284% | 73452.28
3.1.3.4 | 102164 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 113.24 | 35.36 | 331.12 | 366.48 | 4004.16 | 37496.03 | 41500.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 113.24 | 1.29% | 41500.19 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 113.24 | 1.29% | 41500.19
3.1.3.5 | 5070 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1 | m² | 79.26 | 13.43 | 27.09 | 40.52 | 1064.46 | 2147.15 | 3211.61 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 79.26 | 0.09986% | 3211.61 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 79.26 | 0.09986% | 3211.61
3.1.3.6 | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 41.95 | 56.81 | 342.53 | 399.34 | 2383.17 | 14369.14 | 16752.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 41.95 | 0.5209% | 16752.31 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 41.95 | 0.5209% | 16752.31
3.1.4 |  |  | Banheiros para acessibilidade | [7 empty] | 19593.73 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.6092% | 19593.73 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.6092% | 19593.73
3.1.4.1 | 120033 | SBC | AZULEJO 30x60cm BOLD ANTARTIDA PORTOBELLO | m² | 43.58 | 43.97 | 105.2 | 149.17 | 1916.21 | 4584.61 | 6500.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 43.58 | 0.2021% | 6500.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 43.58 | 0.2021% | 6500.82
3.1.4.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 351.37 | 1337.29 | 1688.66 | 702.74 | 2674.58 | 3377.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 0.105% | 3377.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.105% | 3377.32
3.1.4.3 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 9.45 | 18.86 | 18.51 | 37.37 | 178.22 | 174.92 | 353.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 9.45 | 0.01098% | 353.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9.45 | 0.01098% | 353.14
3.1.4.4 | 202332 | SBC | PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm | UN | 4 | 21.73 | 260.32 | 282.05 | 86.92 | 1041.28 | 1128.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 0.03508% | 1128.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0.03508% | 1128.2
3.1.4.5 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 51.37 | 1028.88 | 1080.25 | 102.74 | 2057.76 | 2160.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 0.06718% | 2160.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.06718% | 2160.5
3.1.4.6 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 38.49 | 246.66 | 285.15 | 153.96 | 986.64 | 1140.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 0.03547% | 1140.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0.03547% | 1140.6
3.1.4.7 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 38.49 | 269.67 | 308.16 | 76.98 | 539.34 | 616.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 0.01916% | 616.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.01916% | 616.32
3.1.4.8 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 38.49 | 246.66 | 285.15 | 76.98 | 493.32 | 570.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 0.01773% | 570.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.01773% | 570.3
3.1.4.9 | 9703 | ORSE | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 2 | 5.96 | 845.31 | 851.27 | 11.92 | 1690.62 | 1702.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 0.05294% | 1702.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.05294% | 1702.54
3.1.4.10 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | m² | 0.42 | 41.79 | 590.44 | 632.23 | 17.55 | 247.98 | 265.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.42 | 0.008256% | 265.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.42 | 0.008256% | 265.53
3.1.4.11 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 35.72 | 291.24 | 326.96 | 71.44 | 582.48 | 653.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 0.02033% | 653.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.02033% | 653.92
3.1.4.12 | 202125 | SBC | ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD | UN | 2 | 43.56 | 518.71 | 562.27 | 87.12 | 1037.42 | 1124.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 0.03497% | 1124.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.03497% | 1124.54
3.2 |  |  | Externo | [7 empty] | 664290.8 |  | 10.64% | 342048.42 |  | 0% | 0 |  | 7.998% | 257222.39 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 1.01% | 32485.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 1.012% | 32534.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 20.66% | 664290.8
3.2.1 |  |  | Térreo - Externo | [7 empty] | 14855.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.4619% | 14855.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.4619% | 14855.42
3.2.1.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 12.9 | 21.88 | 79.92 | 101.8 | 282.25 | 1030.97 | 1313.22 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 12.9 | 0.04083% | 1313.22 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12.9 | 0.04083% | 1313.22
3.2.1.2 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 153.82 | 781.94 | 935.76 | 153.82 | 781.94 | 935.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 0.0291% | 935.76 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0291% | 935.76
3.2.1.3 | C.ATA.ESQV.20 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 100 x 210CM, E= 10MM, COMPLETA COM FERRAGEM (COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA, COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA HIDRÁULICA, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 47 | 2664.3 | 2711.3 | 94 | 5328.6 | 5422.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 0.1686% | 5422.6 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.1686% | 5422.6
3.2.1.4 | 150306 | SBC | VIDRO LISO INCOLOR 10mm COM BAGUETE NEOPRENE | m² | 8.5 | 70.73 | 602.89 | 673.62 | 601.2 | 5124.57 | 5725.77 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8.5 | 0.178% | 5725.77 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8.5 | 0.178% | 5725.77
3.2.1.5 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 7.2 | 19.66 | 182.85 | 202.51 | 141.55 | 1316.52 | 1458.07 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 7.2 | 0.04534% | 1458.07 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7.2 | 0.04534% | 1458.07
3.2.2 |  |  | Rampa Externa | [7 empty] | 17679 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.5497% | 17679 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.5497% | 17679
3.2.2.1 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 5.85 | 1.14 | 95.22 | 96.36 | 6.66 | 557.04 | 563.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5.85 | 0.01753% | 563.7 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5.85 | 0.01753% | 563.7
3.2.2.2 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 9.7725 | 65.67 | 94.07 | 159.74 | 641.76 | 919.29 | 1561.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 9.7725 | 0.04854% | 1561.05 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9.7725 | 0.04854% | 1561.05
3.2.2.3 | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 12.4 | 56.81 | 342.53 | 399.34 | 704.44 | 4247.37 | 4951.81 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 12.4 | 0.154% | 4951.81 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12.4 | 0.154% | 4951.81
3.2.2.4 | 13030 | ORSE | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 2 | 1345.4 | 3955.82 | 5301.22 | 2690.8 | 7911.64 | 10602.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 0.3297% | 10602.44 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.3297% | 10602.44
3.2.3 |  |  | Fachadas | [7 empty] | 32485.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 1.01% | 32485.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 1.01% | 32485.57
3.2.3.1 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 1591.65 | 9.38 | 11.03 | 20.41 | 14929.67 | 17555.9 | 32485.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1591.65 | 1.01% | 32485.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1591.65 | 1.01% | 32485.57
3.2.4 |  |  | Estacionamento | [7 empty] | 403652.69 |  | 7.37% | 237031.54 |  | 0% | 0 |  | 5.181% | 166621.15 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 12.55% | 403652.69
3.2.4.1 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 5.85 | 1.14 | 95.22 | 96.36 | 6.66 | 557.04 | 563.7 | 5.85 | 0.01753% | 563.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5.85 | 0.01753% | 563.7
3.2.4.2 | 103915 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | m² | 1047 | 17.56 | 168.86 | 186.42 | 18385.32 | 176796.42 | 195181.74 | 523.5 | 3.034% | 97590.87 |  | 0% | 0 | 523.5 | 3.034% | 97590.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1047 | 6.069% | 195181.74
3.2.4.3 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 99.54 | 0.59 | 11.57 | 12.16 | 58.72 | 1151.68 | 1210.4 | 49.77 | 0.01882% | 605.2 |  | 0% | 0 | 49.77 | 0.01882% | 605.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 99.54 | 0.03764% | 1210.4
3.2.4.4 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 207.2 | 0.31 | 10.84 | 11.15 | 64.23 | 2246.05 | 2310.28 | 103.6 | 0.03592% | 1155.14 |  | 0% | 0 | 103.6 | 0.03592% | 1155.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 207.2 | 0.07183% | 2310.28
3.2.4.5 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.48 | 97.58 | 521.71 | 619.29 | 46.83 | 250.42 | 297.25 | 0.24 | 0.004621% | 148.62 |  | 0% | 0 | 0.24 | 0.004621% | 148.63 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.48 | 0.009243% | 297.25
3.2.4.6 | 071360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | kg | 2146.961 | 14.9 | 17.83 | 32.73 | 31989.71 | 38280.32 | 70270.03 | 2146.961 | 2.185% | 70270.03 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2146.961 | 2.185% | 70270.03
3.2.4.7 | 11849 | ORSE | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicaçãode 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m² | 130.262 | 26.89 | 36.37 | 63.26 | 3502.74 | 4737.63 | 8240.37 | 65.131 | 0.1281% | 4120.18 |  | 0% | 0 | 65.131 | 0.1281% | 4120.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 130.262 | 0.2562% | 8240.37
3.2.4.8 | 7808 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfíciesmetálicas - R1 | m² | 82.69 | 17.92 | 16.58 | 34.5 | 1481.8 | 1371 | 2852.8 | 41.345 | 0.04435% | 1426.4 |  | 0% | 0 | 41.345 | 0.04435% | 1426.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 82.69 | 0.0887% | 2852.8
3.2.4.9 | 9961 | ORSE | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² | 360 | 22.57 | 80.32 | 102.89 | 8125.2 | 28915.2 | 37040.4 | 180 | 0.5759% | 18520.2 |  | 0% | 0 | 180 | 0.5759% | 18520.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 360 | 1.152% | 37040.4
3.2.4.10 | 4653 | ORSE | Pintura de proteção ou acabamento com 02 demão de fundo selante à base de resina epóxi - REVRAN TLS - RENNER ou similar | m² | 720 | 17.92 | 19.37 | 37.29 | 12902.4 | 13946.4 | 26848.8 | 360 | 0.4174% | 13424.4 |  | 0% | 0 | 360 | 0.4174% | 13424.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 720 | 0.8348% | 26848.8
3.2.4.11 | 5056 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos detinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1 | m² | 720 | 26.89 | 54.24 | 81.13 | 19360.8 | 39052.8 | 58413.6 | 360 | 0.9081% | 29206.8 |  | 0% | 0 | 360 | 0.9081% | 29206.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 720 | 1.816% | 58413.6
3.2.4.12 | 00040839 | SINAPI | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 2 | 0 | 113.1 | 113.1 | 0 | 226.2 | 226.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 0.007033% | 226.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.007033% | 226.2
3.2.4.13 | 11072 | ORSE | Arruela lisa de 3/8" | un | 384 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 49.92 | 49.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 384 | 0.001552% | 49.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 384 | 0.001552% | 49.92
3.2.4.14 | 00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 192 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 42.24 | 42.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 192 | 0.001313% | 42.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 192 | 0.001313% | 42.24
3.2.4.15 | 7872 | ORSE | Arruela de pressão 1/2" | un | 64 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 70.4 | 70.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 64 | 0.002189% | 70.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 64 | 0.002189% | 70.4
3.2.4.16 | 00004339 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 64 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 34.56 | 34.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 64 | 0.001075% | 34.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 64 | 0.001075% | 34.56
3.2.5 |  |  | Telhado | [7 empty] | 195618.12 |  | 3.265% | 105016.88 |  | 0% | 0 |  | 2.817% | 90601.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 6.082% | 195618.12
3.2.5.1 | 100142 | SBC | TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 | m² | 292.73 | 6.79 | 351.96 | 358.75 | 1987.63 | 103029.25 | 105016.88 | 292.73 | 3.265% | 105016.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 292.73 | 3.265% | 105016.88
3.2.5.2 | 4653 | ORSE | Pintura de proteção ou acabamento com 02 demão de fundo selante à base de resina epóxi - REVRAN TLS - RENNER ou similar | m² | 292.73 | 17.92 | 19.37 | 37.29 | 5245.72 | 5670.18 | 10915.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 292.73 | 0.3394% | 10915.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 292.73 | 0.3394% | 10915.9
3.2.5.3 | 5056 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos detinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1 | m² | 292.73 | 26.89 | 54.24 | 81.13 | 7871.5 | 15877.68 | 23749.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 292.73 | 0.7384% | 23749.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 292.73 | 0.7384% | 23749.18
3.2.5.4 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 199.4 | 57.72 | 222.67 | 280.39 | 11509.36 | 44400.4 | 55909.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 199.4 | 1.738% | 55909.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 199.4 | 1.738% | 55909.76
3.2.5.5 | 102707 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 0.8 | 5.77 | 27.23 | 33 | 4.61 | 21.79 | 26.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.8 | 0.0008209% | 26.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.8 | 0.0008209% | 26.4
3.3 |  |  | Elétrica | [7 empty] | 1200.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.03734% | 1200.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.03734% | 1200.88
3.3.1 | 104479 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022 | UN | 6 | 78.02 | 105.98 | 184 | 468.12 | 635.88 | 1104 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6 | 0.03433% | 1104 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0.03433% | 1104
3.3.2 | 11418 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com placa | un | 2 | 11.45 | 36.99 | 48.44 | 22.9 | 73.98 | 96.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 0.003012% | 96.88 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.003012% | 96.88
4 |  |  | Descarte e outros | [7 empty] | 12367.17 |  | 0.0211% | 678.72 |  | 0% | 0 |  | 0.0211% | 678.72 |  | 0% | 0 |  | 0.03665% | 1178.57 |  | 0% | 0 |  | 0.03665% | 1178.57 |  | 0% | 0 |  | 0.03665% | 1178.57 |  | 0% | 0 |  | 0.2324% | 7474.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0.3845% | 12367.17
4.1 | 018506 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 9,0 METROS | UN | 6 | 233.25 | 445.47 | 678.72 | 1399.5 | 2672.82 | 4072.32 | 1 | 0.0211% | 678.72 |  | 0% | 0 | 1 | 0.0211% | 678.72 |  | 0% | 0 | 1 | 0.0211% | 678.72 |  | 0% | 0 | 1 | 0.0211% | 678.72 |  | 0% | 0 | 1 | 0.0211% | 678.72 |  | 0% | 0 | 1 | 0.0211% | 678.72 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0.1266% | 4072.32
4.2 | 018505 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 6,0 METROS | UN | 4 | 186.62 | 313.23 | 499.85 | 746.48 | 1252.92 | 1999.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 0.01554% | 499.85 |  | 0% | 0 | 1 | 0.01554% | 499.85 |  | 0% | 0 | 1 | 0.01554% | 499.85 |  | 0% | 0 | 1 | 0.01554% | 499.85 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0.06217% | 1999.4
4.3 | 10039 | ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 189.28 | 0 | 33.26 | 33.26 | 0 | 6295.45 | 6295.45 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 189.28 | 0.1957% | 6295.45 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 189.28 | 0.1957% | 6295.45
[12 empty] | PREVISTO 1ª MEDIÇÃO |  |  | EXECUTADO 1ª MEDIÇÃO |  |  | PREVISTO 2ª MEDIÇÃO |  |  | EXECUTADO 2ª MEDIÇÃO |  |  | PREVISTO 3ª MEDIÇÃO |  |  | EXECUTADO 3ª MEDIÇÃO |  |  | PREVISTO 4ª MEDIÇÃO |  |  | EXECUTADO 4ª MEDIÇÃO |  |  | PREVISTO 5ª MEDIÇÃO |  |  | EXECUTADO 5ª MEDIÇÃO |  |  | PREVISTO 6ª MEDIÇÃO |  |  | EXECUTADO 6ª MEDIÇÃO |  |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | A EXECUTAR
[5 empty] | VALOR A CONTRATAR (VC): |  |  |  |  | 3216109.56 |  | 13.29% |  | 427471.03 | 0% |  | 0 | 13.16% |  | 423246.32 | 0% |  | 0 | 15.8% |  | 508164.2 | 0% |  | 0 | 17.03% |  | 547632.31 | 0% |  | 0 | 18.59% |  | 597718.72 | 0 |  | 0 | 22.13% |  | 711876.98 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100% |  | 3216109.56
[12 empty] | 13.29% |  | 427471.03 | 0% |  | 0 | 26.45% |  | 850717.35 | 0% |  | 0 | 42.25% |  | 1358881.55 | 0% |  | 0 | 59.28% |  | 1906513.86 | 0% |  | 0 | 77.87% |  | 2504232.58 | 0% |  | 0 | 100% |  | 3216109.56 | 0% |  | 0

## 03 - Cronograma Inicial
| Obra |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais |  |  |  | Desconto |  |  | 0%
| Fórum de Apucarana - NÃO DESONERADO (23-04-2025) |  |  | SINAPI - 03/2025 - Paraná SBC - 04/2025 - Paraná ORSE - 01/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará |  |  | VARIADO |  |  | Não Desonerado
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR C/ BDI E DESCONTO |  | PRAZO | [23 empty] | TOTAL EXECUTADO
|  |  |  | 1ª Parcela - |  | XX/XX/XXXX |  | 2ª Parcela - |  | XX/XX/XXXX |  | 3ª Parcela - |  | XX/XX/XXXX |  | 4ª Parcela - |  | XX/XX/XXXX |  | 5ª Parcela - |  | XX/XX/XXXX |  | 6ª Parcela - |  | XX/XX/XXXX
|  |  |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | ACUMULADO
|  | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$)
1 | Administração Direta | 2.135% | 68670.06 | 0.411% | 13218.99 | 0% | 0 | 0.3448% | 11088.13 | 0% | 0 | 0.3448% | 11088.13 | 0% | 0 | 0.3448% | 11088.13 | 0% | 0 | 0.3448% | 11088.13 | 0% | 0 | 0.3451% | 11098.55 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | Demolição | 9.424% | 303097.7 | 2.224% | 71524.9 | 0% | 0 | 4.796% | 154257.08 | 0% | 0 | 2.404% | 77315.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | Instalações e Serviços | 88.06% | 2831974.63 | 10.64% | 342048.42 | 0% | 0 | 7.998% | 257222.39 | 0% | 0 | 13.02% | 418581.78 | 0% | 0 | 16.65% | 535365.61 | 0% | 0 | 18.2% | 585452.02 | 0% | 0 | 21.56% | 693304.41 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | Descarte e outros | 0.3845% | 12367.17 | 0.0211% | 678.72 | 0% | 0 | 0.0211% | 678.72 | 0% | 0 | 0.03665% | 1178.57 | 0% | 0 | 0.03665% | 1178.57 | 0% | 0 | 0.03665% | 1178.57 | 0% | 0 | 0.2324% | 7474.02 | 0% | 0 | 0% | 0
|  |  |  | TOTAL PREVISTO |  | TOTAL EXECUTADO |  | TOTAL PREVISTO |  | TOTAL EXECUTADO |  | TOTAL PREVISTO |  | TOTAL EXECUTADO |  | TOTAL PREVISTO |  | TOTAL EXECUTADO |  | TOTAL PREVISTO |  | TOTAL EXECUTADO |  | TOTAL PREVISTO |  | TOTAL EXECUTADO |  | 0% | 0
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL |  |  | 3216109.56 | 13.29% | 427471.03 | 0% | 0 | 13.16% | 423246.32 | 0% | 0 | 15.8% | 508164.2 | 0% | 0 | 17.03% | 547632.31 | 0% | 0 | 18.59% | 597718.72 | 0% | 0 | 22.13% | 711876.98 | 0% | 0
VALOR TOTAL |  |  | 3216109.56
ACUMULADO ===> |  |  |  | 13.29% | 427471.03 | 0% | 0 | 26.45% | 850717.35 | 0% | 0 | 42.25% | 1358881.55 | 0% | 0 | 59.28% | 1906513.86 | 0% | 0 | 77.87% | 2504232.58 | 0% | 0 | 100% | 3216109.56 | 0% | 0

## BDI 2025
Obra da Comarca do Fórum de Santa Felicidade
TABELA LIMITES PARA BDI
|  |  | BDI PADRÃO |  | BDI DIFERENCIADO
| PARCELA DO BDI |  | Desonerado | Não desonerado | Desonerado | Não desonerado
| AC | Administração Central | 4% | 4% | 1.5% | 1.5%
| S+G | Segurança + Garantia | 0.8% | 0.8% | 0.3% | 0.3%
| R | Risco | 1.27% | 1.27% | 0.56% | 0.56%
| DF | Despesas Financeiras | 1.23% | 1.23% | 0.85% | 0.85%
| L | Lucro bruto | 7.4% | 7.4% | 3.5% | 3.5%
| I | Impostos | 7.841% | 4.292% | 7.25% | 3.65%
|  | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
|  | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3%
|  | ISS* | 0.5905% | 0.6423%
|  | INSS relativo a CPRB | 3.6% |  | 3.6%
| TOTAL |  | 25.13% | 20.49% | 15.19% | 10.89%
* Código tributário Lei Complementar xx40 - x% aplicado sobre x% do valor base (dedução de x% relativo a material) - alíquota efetiva x%, conforme lei municipal XXX/XX
CÁLCULO VALOR ISS ONERADO | [5 empty] | CÁLCULO VALOR ISS DESONERADO
|  |  |  | % | [5 empty] | %
$ mão de obra sem Bdi | 687.225,62 |  |  | 25.69% |  | $ mão de obra sem Bdi | 614.731,09 |  |  | 23.62%
$ material + equipamentos sem Bdi | 1.987.670,04 |  |  | 74.3% |  | $ material + equipamentos sem Bdi | 1.987.510,43 |  |  | 76.37%
$ Total orçamento sem Bdi | 2.674.895,66 |  |  | 99.99% |  | $ Total orçamento sem Bdi | 2.602.241,52 |  |  | 99.99%
Alíquota * | 2.5% | % ISS | 0.6423% |  |  | Alíquota * | 2.5% | % ISS | 0.5905%
aliquota receita bruta construção | 4.5%
anos | alíquota vigente | inss cprb /bdi
2024 | 100% | 4.5%
2025 | 80% | 3.6%
2026 | 60% | 2.7%
2027 | 40% | 1.8%
2028 | 0% | 0%
No ano de 2025, as empresas desoneradas deverão pagar 5% de INSS patronal, sobre a folha de pagamento, e 80% da alíquota vigente do CPRB, aplicado nas receitas brutas, no caso da Construção Civil que é 4,5%, isso resulta em 3,6% de contribuição sobre as receitas, a ser pago junto dos 5% sobre a folha de pagamento. Para 2026, o INSS patronal a ser pago passa a ser de 10%, e a alíquota sobre as receitas em 60% da alíquota vigente. No último ano da desoneração, 2027, o INSS patronal a ser pago é de 15% e 40% da alíquota vigente sobre as receitas brutas.
BDI =((1+(𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺))∗(1+𝐷𝐹 )∗(1+𝐿))/((1−𝐼)) - 1
Fórmula utilizada para o cálculo do BDI, em conformidade com o Acórdão Nº 2.622/2013 - TCU e Acórdão Nº 2.369/2011 - Plenário